## Bảng viết tắt
STT | Tên tiếng Việt | Tên tiếng Anh | Ký hiệu
1 | Dẫn dắt | Leader | L
2 | Thứ 2 | Secondary | S
3 | Duyệt | Approved | A
4 | Đóng góp | Contributor | C
5 | Xem và nhận xét | Review | R
6 | Quản lý dự án | Project Manager | PM
7 | Quản lý cấu hình | Configuratoin Controller | CC
8 | Trưởng kĩ thuật | Technical Leader | TL
9 | Kế toán | Accountant | Acc
10 | Nhà tài trợ | Sponsor | Sp
11 | Khách hàng | Customer | Cus
12 | Lập trình viên dự bị | Substitute Developer | SubDev
13 | Hỗ trợ kĩ thuật | Technical Support | TS
14 | Lập trình viên | Developer | Dev
15 | Thiết kế giao diện | UI/UX Designer | UD
16 | Phân thích nghiệp vụ | Business Analyst | BA

## Danh sách nhân sự
STT | Họ Tên | Tên | Chức vụ | Đuôi email | Email | Địa chỉ | Số điện thoại | Số điện thoại dự phòng
1 | Vũ Thị Thanh | Ngân | PM | ctyRPSOFT@gmail.com | Ngan.ctyRPSOFT@gmail.com | Số 1, Trần Phú, Hà Nôi | 0758676298 | 0461925438
2 | Nguyễn Văn | Nghiêm | CC | ctyRPSOFT@gmail.com | Nghiem.ctyRPSOFT@gmail.com | Số 2, Trần Phú, Hà Nôi | 0884177646 | 0395250169
3 | Phùng Văn | Đạt | TL | ctyRPSOFT@gmail.com | Đat.ctyRPSOFT@gmail.com | Số 3, Trần Phú, Hà Nôi | 0283525137 | 0572521084
4 | Vũ Hoàng | Anh | Acc | ctyRPSOFT@gmail.com | Anh.ctyRPSOFT@gmail.com | Số 4, Trần Phú, Hà Nôi | 0342594179 | 0862025036
5 | Trần Minh | Hiếu | BA 1 | ctyRPSOFT@gmail.com | Hieu.ctyRPSOFT@gmail.com | Số 5, Trần Phú, Hà Nôi | 0895123916 | 0794002612
6 | Nguyễn Ngọc Trúc | Anh | BA 2 | ctyRPSOFT@gmail.com | Anh.ctyRPSOFT@gmail.com | Số 6, Trần Phú, Hà Nôi | 0441893747 | 0271358950
7 | Nguyễn Thị Phương | Anh | Cus 1 | ctyRPSOFT@gmail.com | Anh.ctyRPSOFT@gmail.com | Số 7, Trần Phú, Hà Nôi | 0187981225 | 0264916237
8 | Nguyễn Ngọc Bảo | Châu | Cus 2 | ctyRPSOFT@gmail.com | Chau.ctyRPSOFT@gmail.com | Số 8, Trần Phú, Hà Nôi | 0578727519 | 0918226309
9 | Nguyễn Đức | Chính | Cus 3 | ctyRPSOFT@gmail.com | Chinh.ctyRPSOFT@gmail.com | Số 9, Trần Phú, Hà Nôi | 0484084727 | 0558050166
10 | Kim Thị Huyền | Diệu | Sp 1 | ctyRPSOFT@gmail.com | Dieu.ctyRPSOFT@gmail.com | Số 10, Trần Phú, Hà Nôi | 0500281011 | 0672989254
11 | Nguyễn Vũ | Diệu | Sp 2 | ctyRPSOFT@gmail.com | Dieu.ctyRPSOFT@gmail.com | Số 11, Trần Phú, Hà Nôi | 0952200322 | 0558431261
12 | Kim Thị | Dung | Sp 3 | ctyRPSOFT@gmail.com | Dung.ctyRPSOFT@gmail.com | Số 12, Trần Phú, Hà Nôi | 0928863196 | 0130118766
13 | Mai Văn | Duy | Dev 1 | ctyRPSOFT@gmail.com | Duy.ctyRPSOFT@gmail.com | Số 13, Trần Phú, Hà Nôi | 0964791213 | 0544199635
14 | Trần Thị Ngọc | Hiên | Dev 2 | ctyRPSOFT@gmail.com | Hien.ctyRPSOFT@gmail.com | Số 14, Trần Phú, Hà Nôi | 0327920501 | 0444130422
15 | Trần Thị | Huế | Dev 3 | ctyRPSOFT@gmail.com | Hue.ctyRPSOFT@gmail.com | Số 15, Trần Phú, Hà Nôi | 0933987361 | 0986383604
16 | Nguyễn Trung | Kiên | Dev 4 | ctyRPSOFT@gmail.com | Kien.ctyRPSOFT@gmail.com | Số 16, Trần Phú, Hà Nôi | 0594198857 | 0747351247
17 | Nguyễn Tuấn | Kiệt | Dev 5 | ctyRPSOFT@gmail.com | Kiet.ctyRPSOFT@gmail.com | Số 17, Trần Phú, Hà Nôi | 0241428232 | 016716069
18 | Đinh Thị Ngọc | Linh | Dev 6 | ctyRPSOFT@gmail.com | Linh.ctyRPSOFT@gmail.com | Số 18, Trần Phú, Hà Nôi | 0384070412 | 0304661731
19 | Trần Thị Khánh | Linh | Dev 7 | ctyRPSOFT@gmail.com | Linh.ctyRPSOFT@gmail.com | Số 19, Trần Phú, Hà Nôi | 0964907612 | 0759489419
20 | Phạm Vũ Minh | Long | Dev 8 | ctyRPSOFT@gmail.com | Long.ctyRPSOFT@gmail.com | Số 20, Trần Phú, Hà Nôi | 0207619314 | 0542850128
21 | Trần Nhật | Long | Dev 9 | ctyRPSOFT@gmail.com | Long.ctyRPSOFT@gmail.com | Số 21, Trần Phú, Hà Nôi | 0770601966 | 0548112926
22 | Nguyễn Thị Cẩm | Ly | Dev 10 | ctyRPSOFT@gmail.com | Ly.ctyRPSOFT@gmail.com | Số 22, Trần Phú, Hà Nôi | 0798049081 | 0785491510
23 | Nguyễn Thảo | My | Dev 11 | ctyRPSOFT@gmail.com | My.ctyRPSOFT@gmail.com | Số 23, Trần Phú, Hà Nôi | 0107578007 | 0747095046
24 | Nguyễn Thị Trà | My | Dev 12 | ctyRPSOFT@gmail.com | My.ctyRPSOFT@gmail.com | Số 24, Trần Phú, Hà Nôi | 0178442230 | 0224251320
25 | Phạm Thu | Ngân | DBA 1 | ctyRPSOFT@gmail.com | Ngan.ctyRPSOFT@gmail.com | Số 25, Trần Phú, Hà Nôi | 0532964086 | 0165043575
26 | Nguyễn Thị | Ngoan | DBA 2 | ctyRPSOFT@gmail.com | Ngoan.ctyRPSOFT@gmail.com | Số 26, Trần Phú, Hà Nôi | 0599323698 | 0936704241
27 | Nguyễn Trung | Nguyên | UD 1 | ctyRPSOFT@gmail.com | Nguyen.ctyRPSOFT@gmail.com | Số 27, Trần Phú, Hà Nôi | 0422409381 | 0724663437
28 | Nguyễn Ánh | Nguyệt | UD 2 | ctyRPSOFT@gmail.com | Nguyet.ctyRPSOFT@gmail.com | Số 28, Trần Phú, Hà Nôi | 0979090560 | 0782102971
29 | Phạm Thị Thanh | Nhàn | Tester 1 | ctyRPSOFT@gmail.com | Nhan.ctyRPSOFT@gmail.com | Số 29, Trần Phú, Hà Nôi | 0206078013 | 0510849353
30 | Nguyễn Yến | Nhi | Tester 2 | ctyRPSOFT@gmail.com | Nhi.ctyRPSOFT@gmail.com | Số 30, Trần Phú, Hà Nôi | 0347524407 | 0159529824
31 | Trần Hồng | Nhung | Tester 3 | ctyRPSOFT@gmail.com | Nhung.ctyRPSOFT@gmail.com | Số 31, Trần Phú, Hà Nôi | 0468227362 | 0107202153
32 | Nguyễn Thị Hà | Phương | Tester 4 | ctyRPSOFT@gmail.com | Phuong.ctyRPSOFT@gmail.com | Số 32, Trần Phú, Hà Nôi | 0896440322 | 0260815089
33 | Vũ Ngọc | Hải | Tester 5 | ctyRPSOFT@gmail.com | Hai.ctyRPSOFT@gmail.com | Số 33, Trần Phú, Hà Nôi | 0886355340 | 0494760216
34 | Đỗ Nam | Phú | Tester 6 | ctyRPSOFT@gmail.com | Phu.ctyRPSOFT@gmail.com | Số 34, Trần Phú, Hà Nôi | 089304445 | 0322248067
35 | Cao Thị Trà | My | Tester 7 | ctyRPSOFT@gmail.com | My.ctyRPSOFT@gmail.com | Số 35, Trần Phú, Hà Nôi | 0781002622 | 0848052085
36 | Nguyễn Nam | Bá | Tester 8 | ctyRPSOFT@gmail.com | Ba.ctyRPSOFT@gmail.com | Số 36, Trần Phú, Hà Nôi | 044301666 | 0938081895
37 | Nguyễn Thu | Phương | QA 1 | ctyRPSOFT@gmail.com | Phuong.ctyRPSOFT@gmail.com | Số 37, Trần Phú, Hà Nôi | 0230643510 | 077094064
38 | Hoàng Xuân | Quý | QA 2 | ctyRPSOFT@gmail.com | Quy.ctyRPSOFT@gmail.com | Số 38, Trần Phú, Hà Nôi | 0330349636 | 0902010263
39 | Đặng Ngọc | Đăng | QA 3 | ctyRPSOFT@gmail.com | Đang.ctyRPSOFT@gmail.com | Số 39, Trần Phú, Hà Nôi | 0114514925 | 0684202996
40 | Trịnh Viết | Hoàng | QA 4 | ctyRPSOFT@gmail.com | Hoang.ctyRPSOFT@gmail.com | Số 40, Trần Phú, Hà Nôi | 0351990835 | 0120823481
41 | Nguyễn Thị | Thoa | TS 1 | ctyRPSOFT@gmail.com | Thoa.ctyRPSOFT@gmail.com | Số 41, Trần Phú, Hà Nôi | 0258369383 | 0533388892
42 | Nguyễn Thị | Thơm | TS 2 | ctyRPSOFT@gmail.com | Thom.ctyRPSOFT@gmail.com | Số 42, Trần Phú, Hà Nôi | 0578125524 | 0971219513
43 | Đoàn Thanh | Thùy | SubDev 1 | ctyRPSOFT@gmail.com | Thuy.ctyRPSOFT@gmail.com | Số 43, Trần Phú, Hà Nôi | 0852828336 | 0919729867
44 | Đỗ Diệu | Thùy | SubDev 2 | ctyRPSOFT@gmail.com | Thuy.ctyRPSOFT@gmail.com | Số 44, Trần Phú, Hà Nôi | 0129465640 | 0143915216

## Ma trận kĩ năng
MA TRẬN GÁN KĨ NĂNG
Đơn vị tính : số năm kinh nghiệm
| Dev MacOS | Dev Windows | Dev Anndroid | Dev IOS | Thiết kế database | Thiết kế đồ họa | Kiểm thử | QA | Phân tích | Kế toán | Quản lí dự án | DBA | Lãnh đạo | Phân tích nghiệp vụ
PM | [8 empty] | 15 |  | 15
CC
TL | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 |  |  |  | 12
Acc | [9 empty] | 20
BA 1 | [13 empty] | 8
BA 2 | [13 empty] | 5
Dev 1 |  | 8
Dev 2 |  | 6
Dev 3 |  | 4
Dev 4 | 9
Dev 5 | 8
Dev 6 | 6
Dev 7 |  |  |  | 9
Dev 8 |  |  |  | 5
Dev 9 |  |  |  | 4
Dev 10 |  |  | 7
Dev 11 |  |  | 5
Dev 12 |  |  | 3
DBA 1 | [11 empty] | 10
DBA 2 | [11 empty] | 8
UD 1 | [5 empty] | 7
UD 2 | [5 empty] | 4
Tester 1 | [6 empty] | 6
Tester 2 | [6 empty] | 4
Tester 3 | [6 empty] | 5
Tester 4 | [6 empty] | 3
Tester 5 | [6 empty] | 1
Tester 6 | [6 empty] | 1
QA 1 | [7 empty] | 6
QA 2 | [7 empty] | 3
QA 3 | [7 empty] | 5
QA 4 | [7 empty] | 2
TS 1
TS 2
SubDev 1 |  | 3
SubDev 2 |  |  | 3

## Ma trận gán trách nhiệm
Item | WBS | Description | PM | CC | TL | Acc | Sp 1 | Sp 2 | Sp 3 | Cus 1 | Cus 2 | Cus 3 | BA 1 | BA 2 | Dev 1 | Dev 2 | Dev 3 | Dev 4 | Dev 5 | Dev 6 | Dev 7 | Dev 8 | Dev 9 | Dev 10 | Dev 11 | Dev 12 | DBA 1 | DBA 2 | UD 1 | UD 2 | Tester 1 | Tester 2 | Tester 3 | Tester 4 | Tester 5 | Tester 6 | Tester 7 | Tester 8 | QA 1 | QA 2 | QA 3 | QA 4 | TS 1 | TS 2 | SubDev 1 | SubDev 2
1 | 2 | Khởi tạo dự án
2 | 2.1 | Xác định yêu cầu
3 | 2.1.1 | Cuộc họp khởi đầu (1 ngày) | C | [6 empty] | L | S | S | C | C | [14 empty] | C
4 | 2.1.2 | Viết tài liệu tổng hợp yêu cầu (1 ngày) | [10 empty] | L | S
5 | 2.1.3 | Xem xét các phương án cho từng yêu cầu (1 ngày) | L |  | S | [7 empty] | C | C | C |  |  | C |  |  | C |  |  | C |  |  |  |  | C
6 | 2.1.4 | Viết tài liệu tổng hợp lại phương án (1 ngày) | L
7 | 2.1.5 | Thảo luận với khách hàng các yêu cầu của sản phẩm (1 ngày) | L |  | C |  |  |  |  | C | C | C | C | C | C |  |  | C |  |  | C |  |  | C |  |  |  |  | C
8 | 2.1.6 | Khách hàng viết SOW (1 ngày) | [7 empty] | L | S | S
9 | 2.1.7 | Review lại tài liệu SOW (1 ngày) | A |  |  |  | R | R | R
10 | 2.1.8 | Ký hợp đồng (1 ngày) | A |  |  |  | A | A | A | A | A | A
11 | 2.2 | Phân tích yêu cầu
13 | 2.2.1 | Viết chiến lược dự án (3 ngày) | L
14 | 2.2.2 | Review chiến lược dự án (1 ngày) | A |  | R |  |  |  |  | R | R | R |  |  | R |  |  | R |  |  | R |  |  | R
15 | 2.2.3 | Viết lập lịch (3 ngày) | L
16 | 2.2.4 | Review lập lịch (1 ngày) | A |  | R |  |  |  |  | R | R | R |  |  | R |  |  | R |  |  | R |  |  | R
17 | 2.2.5 | Viết CM (2 ngày) |  | L
18 | 2.2.6 | Review CM ( 1 ngày) | C | R | C
19 | 2.2.7 | Vẽ lược đồ usecase cho từng chức năng (1 ngày) |  |  | L | [7 empty] | C |  | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C
20 | 2.2.8 | Review lại lược đồ usecase (1 ngày) |  |  | A | [7 empty] | R |  | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R
21 | 2.2.9 | Viết kịch bản chuẩn và ngoại lệ cho từng chức năng (1 ngày) |  |  | L | [7 empty] | C |  | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C
22 | 2.2.10 | Review lại kịch bản cho từng chức năng (1 ngày) |  |  | A | [7 empty] | R |  | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R
23 | 2.2.11 | Vẽ biểu đồ lớp thực thể, tuần tự và giao tiếp cho từng chức năng (2 ngày) |  |  | L | [9 empty] | S | C | C | S | C | C | S | C | C | S | C | C
24 | 2.2.12 | Review lại biểu đồ lớp thực thể, tuần tự và giao tiếp cho từng chức năng (1 ngày) |  |  | A | [9 empty] | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R
25 | 2.2.13 | Viết tài liệu SRS (1 ngày) |  |  | L | [7 empty] | C |  | S | C | C | S | C | C | S | C | C | S | C | C
26 | 2.2.14 | Review tài liệu SRS (1 ngày) |  |  | A | [7 empty] | R |  | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |  |  |  |  | R
27 | 2.2.15 | Viết kế hoạch kiểm thử phần mềm (1 ngày) | [28 empty] | L | S
28 | 2.2.16 | Review kế hoạch kiểm thử phần mềm (1 ngày) | [28 empty] | R | R | R | R | R | R | R | R
29 | 3 | Thiết kế
30 | 3.2 | Thiết kế cho các nền tảng Windows
31 | 3.1.1 | Thiết kế giao diện
32 | 3.1.1.1 | Phác thảo ý tưởng trên giấy (1 ngày) | [26 empty] | L | S
33 | 3.1.1.2 | Đánh giá mẫu phác thảo (1 ngày) |  |  | R | [9 empty] | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |  |  | A | R
34 | 3.1.1.3 | Thiết kế đồ họa (1 ngày) | [26 empty] | L | S
35 | 3.1.1.4 | Đánh giá bản thiết kế (1 ngày) |  |  | R | [9 empty] | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |  |  | A | R
36 | 3.1.1.5 | Phối màu cho giao diện (1 ngày) | [26 empty] | L | S
37 | 3.1.1.6 | Đánh giá bản phối màu (1 ngày) |  |  | R | [9 empty] | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |  |  | A | R
38 | 3.1.1.7 | Viết tài liệu mô tả giao diện (1 ngày) | [26 empty] | L | S
39 | 3.1.1.8 | Review tài liệu mô tả (1 ngày) |  |  | R | [9 empty] | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |  |  | A | R
40 | 3.1.1.9 | Coding
41 | 3.1.1.9.1 | Code giao diện tài xế (3 ngày) | [13 empty] | L
42 | 3.1.1.9.2 | Code giao diện cho nhân viên bãi gửi xe (3 ngày) | [14 empty] | L
43 | 3.1.1.9.3 | Code giao diện cho nhân viên vận hành công ty (3 ngày) | [12 empty] | L
44 | 3.1.1.9.4 | Fix bugs (3 ngày) | [12 empty] | C | C | C
45 | 3.1.1.9.5 | Chỉnh sửa lại tài liệu mô tả (3 ngày) | [12 empty] | C | C | C
46 | 3.1.1.10 | Review lại tài liệu mô tả ( 1 ngày) | [12 empty] | A | R | R
47 | 3.1.2 | Thiết kế database
48 | 3.1.2.1 | Xác định các thông tin cần đưa vào database (1 ngày) |  |  | L | [7 empty] | C |  | C |  |  | C |  |  | C |  |  | C
49 | 3.1.2.2 | Xác định quan hệ giữa các bảng (1 ngày) |  |  | L | [9 empty] | S | C | C | S | C | C | S | C | C | S | C | C
50 | 3.1.2.3 | Review lại các thông tin trên (1 ngày) |  |  | A | [9 empty] | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R
51 | 3.1.2.4 | Xây dựng lược đồ thực thể - liên kết (1 ngày) |  |  | L | [9 empty] | S | C | C | S | C | C | S | C | C | S | C | C
52 | 3.1.2.5 | Review lược đồ (1 ngày) |  |  | A | [9 empty] | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R
53 | 3.1.2.6 | Tinh chỉnh thiết kế (1 ngày) |  |  | S | [9 empty] | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | L | S
54 | 3.1.2.7 | Review lại thiết kế (1 ngày) |  |  | A | [9 empty] | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R
55 | 3.1.2.8 | Viết function hoặc procedure cho từng chức năng (3 ngày) |  |  | L | [9 empty] | S | C | C | S | C | C | S | C | C | S | C | C | C | C
56 | 3.1.2.9 | Review lại các function và procedure (1 ngày) |  |  | A | [9 empty] | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R
57 | 3.1.2.10 | Viết tài liệu mô tả database (1 ngày) |  |  | L | [9 empty] | S | C | C | S | C | C | S | C | C | S | C | C | C | C
58 | 3.1.2.11 | Review lại tài liệu mô tả (1 ngày) |  |  | A | [9 empty] | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R
59 | 3.1.3 | Thiết kế backend
60 | 3.1.3.1 | Viết tài liệu mô tả(2 ngày) |  |  | L
61 | 3.1.3.2 | Review tài liệu mô tả(2 ngày) |  |  | A
62 | 3.1.3.3 | Coding
63 | 3.1.3.3.1 | Code chức năng cho tài xế
64 | 3.1.3.3.1.1 | Code chức năng đăng ký và đăng nhập (2 ngày) | [13 empty] | L
65 | 3.1.3.3.1.2 | Code chức năng tìm kiếm (1 ngày) | [14 empty] | L
66 | 3.1.3.3.1.3 | Code chức năng đặt trước (3 ngày) | [12 empty] | L
67 | 3.1.3.3.1.4 | Code chức năng thanh toán (3 ngày) | [12 empty] | L | S
68 | 3.1.3.3.2 | Code chức năng cho nhân viên bãi gửi xe
69 | 3.1.3.3.2.1 | Code chức năng cập nhật tình trạng bãi gửi xe (1 ngày) | [14 empty] | L
70 | 3.1.3.3.2.2 | Code chức năng thống kê doanh thu (1 ngày) | [14 empty] | L
71 | 3.1.3.3.3 | Code chức năng cho nhân viên công ty
72 | 3.1.3.3.3.1 | Code chức năng cập nhật danh sách bãi xe đăng ký (1 ngày) | [14 empty] | L
73 | 3.1.3.3.3.2 | Code chức năng tạo tài khoản (3 ngày) | [13 empty] | L
74 | 3.1.3.3.3.3 | Code chức năng thống kê doanh thu (1 ngày) | [13 empty] | L
75 | 3.1.3.3.3.4 | Code chức năng thống kê chi tiêu (1 ngày) | [12 empty] | L
76 | 3.1.3.3.3.5 | Code chức năng xem thông tin bãi gửi xe, khách hàng (1 ngày) | [14 empty] | L
77 | 3.1.3.3.4 | Viết Unit Test (1 ngày) | [12 empty] | C | C | C
78 | 3.1.3.3.5 | Fix bugs (3 ngày) |  |  | C | [9 empty] | C | C | C
79 | 3.1.3.3.6 | Chỉnh sửa tài liệu (1 ngày) |  |  | L | [9 empty] | C | C | C
80 | 3.1.3.3.7 | Review tài liệu (1 ngày) |  |  | A | [9 empty] | R | R | R
81 | 3.1.4 | Đảm bảo bảo mật (3 ngày) |  |  | L | [9 empty] | S | C | C
82 | 3.1.5 | Tích hợp source code (3 ngày) |  |  | L | [9 empty] | S | C | C
83 | 3.2 | Thiết kế cho nền tảng MacOS
84 | 3.2.1 | Thiết kế giao diện
85 | 3.2.1.1 | Phác thảo ý tưởng trên giấy (1 ngày) | [26 empty] | L | S
86 | 3.2.1.2 | Đánh giá mẫu phác thảo (1 ngày) |  |  | R | [9 empty] | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |  |  | A | R
87 | 3.2.1.3 | Thiết kế đồ họa (1 ngày) | [26 empty] | L | S
88 | 3.2.1.4 | Đánh giá bản thiết kế (1 ngày) |  |  | R | [9 empty] | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |  |  | A | R
89 | 3.2.1.5 | Phối màu cho giao diện (1 ngày) | [26 empty] | L | S
90 | 3.2.1.6 | Đánh giá bản phối màu (1 ngày) |  |  | R | [9 empty] | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |  |  | A | R
91 | 3.2.1.7 | Viết tài liệu mô tả giao diện (1 ngày) | [26 empty] | L | S
92 | 3.2.1.8 | Review tài liệu mô tả (1 ngày) |  |  | R | [9 empty] | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |  |  | A | R
93 | 3.2.1.9 | Coding
94 | 3.2.1.9.1 | Code giao diện tài xế (3 ngày) | [16 empty] | L
95 | 3.2.1.9.2 | Code giao diện cho nhân viên bãi gửi xe (3 ngày) | [17 empty] | L
96 | 3.2.1.9.3 | Code giao diện cho nhân viên vận hành công ty (3 ngày) | [15 empty] | L
97 | 3.2.1.9.4 | Fix bugs (3 ngày) | [15 empty] | C | C | C
98 | 3.2.1.9.5 | Chỉnh sửa lại tài liệu mô tả (3 ngày) | [15 empty] | C | C | C
99 | 3.2.1.10 | Review lại tài liệu mô tả ( 1 ngày) | [15 empty] | R | R | R
100 | 3.2.2 | Thiết kế database
101 | 3.2.2.1 | Xác định các thông tin cần đưa vào database (1 ngày) |  |  | L | [7 empty] | C |  | C |  |  | C |  |  | C |  |  | C
102 | 3.2.2.2 | Xác định quan hệ giữa các bảng (1 ngày) |  |  | L | [9 empty] | S | C | C | S | C | C | S | C | C | S | C | C
103 | 3.2.2.3 | Review lại các thông tin trên (1 ngày) |  |  | A | [9 empty] | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R
104 | 3.2.2.4 | Xây dựng lược đồ thực thể - liên kết (1 ngày) |  |  | L | [9 empty] | S | C | C | S | C | C | S | C | C | S | C | C
105 | 3.2.2.5 | Review lược đồ (1 ngày) |  |  | A | [9 empty] | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R
106 | 3.2.2.6 | Tinh chỉnh thiết kế (1 ngày) |  |  | S | [9 empty] | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | L | S
107 | 3.2.2.7 | Review lại thiết kế (1 ngày) |  |  | A | [9 empty] | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R
108 | 3.2.2.8 | Viết function hoặc procedure cho từng chức năng (3 ngày) |  |  | L | [9 empty] | S | C | C | S | C | C | S | C | C | S | C | C | C | C
109 | 3.2.2.9 | Review lại các function và procedure (1 ngày) |  |  | A | [9 empty] | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R
110 | 3.2.2.10 | Viết tài liệu mô tả database (1 ngày) |  |  | L | [9 empty] | S | C | C | S | C | C | S | C | C | S | C | C | C | C
111 | 3.2.2.11 | Review lại tài liệu mô tả (1 ngày) |  |  | A | [9 empty] | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R
112 | 3.2.3 | Thiết kế backend
113 | 3.2.3.2 | Viết tài liệu mô tả(2 ngày) |  |  | L | [12 empty] | S | C | C
114 | 3.2.3.2 | Review tài liệu mô tả(2 ngày) |  |  | A | [12 empty] | R | R | R
115 | 3.2.3.3 | Coding
116 | 3.2.3.3.2 | Code chức năng cho tài xế | [15 empty] | L
117 | 3.2.3.3.2.1 | Code chức năng đăng ký và đăng nhập (2 ngày) | [17 empty] | L
118 | 3.2.3.3.2.2 | Code chức năng tìm kiếm (1 ngày) | [16 empty] | L
119 | 3.2.3.3.2.3 | Code chức năng đặt trước (3 ngày) | [15 empty] | L | S
120 | 3.2.3.3.2.4 | Code chức năng thanh toán (3 ngày) | [15 empty] | L | S
121 | 3.2.3.3.2 | Code chức năng cho nhân viên bãi gửi xe
122 | 3.2.3.3.2.1 | Code chức năng cập nhật tình trạng bãi gửi xe (1 ngày) | [17 empty] | L
123 | 3.2.3.3.2.2 | Code chức năng thống kê doanh thu (1 ngày) | [17 empty] | L
124 | 3.2.3.3.3 | Code chức năng cho nhân viên công ty
125 | 3.2.3.3.3.2 | Code chức năng cập nhật danh sách bãi xe đăng ký (1 ngày) | [16 empty] | L
126 | 3.2.3.3.3.2 | Code chức năng tạo tài khoản (3 ngày) | [15 empty] | L | S
127 | 3.2.3.3.3.3 | Code chức năng thống kê doanh thu (1 ngày) | [17 empty] | L
128 | 3.2.3.3.3.4 | Code chức năng thống kê chi tiêu (1 ngày) | [17 empty] | L
129 | 3.2.3.3.3.5 | Code chức năng xem thông tin bãi gửi xe, khách hàng (1 ngày) | [17 empty] | L
130 | 3.2.3.3.4 | Viết Unit Test (1 ngày) | [15 empty] | C | C | C
131 | 3.2.3.3.5 | Fix bugs (3 ngày) |  |  | C | [12 empty] | C | C | C
132 | 3.2.3.3.6 | Chỉnh sửa tài liệu (1 ngày) |  |  | L | [12 empty] | S | C | C
133 | 3.2.3.3.7 | Review tài liệu (1 ngày) |  |  | A | [12 empty] | R | R | R
134 | 3.2.4 | Đảm bảo bảo mật (3 ngày) |  |  | L | [12 empty] | C | C | C
135 | 3.2.5 | Tích hợp source code (3 ngày) |  |  | L | [12 empty] | S | C | C
136 | 3.3 | Thiết kế cho nền tảng Android
137 | 3.3.1 | Thiết kế giao diện
138 | 3.3.1.1 | Phác thảo ý tưởng trên giấy (1 ngày) | [26 empty] | L | S
139 | 3.3.1.2 | Đánh giá mẫu phác thảo (1 ngày) |  |  | R | [9 empty] | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |  |  | A | R
140 | 3.3.1.3 | Thiết kế đồ họa (1 ngày) | [26 empty] | L | S
141 | 3.3.1.4 | Đánh giá bản thiết kế (1 ngày) |  |  | R | [9 empty] | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |  |  | A | R
142 | 3.3.1.5 | Phối màu cho giao diện (1 ngày) | [26 empty] | L | S
143 | 3.3.1.6 | Đánh giá bản phối màu (1 ngày) |  |  | R | [9 empty] | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |  |  | A | R
144 | 3.3.1.7 | Viết tài liệu mô tả giao diện (1 ngày) | [26 empty] | L | S
145 | 3.3.1.8 | Review tài liệu mô tả (1 ngày) |  |  | R | [9 empty] | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |  |  | A | R
146 | 3.3.3.9 | Coding
147 | 3.3.3.9.1 | Code giao diện tài xế (3 ngày) | [21 empty] | L
148 | 3.3.1.9.2 | Code giao diện cho nhân viên bãi gửi xe (3 ngày) | [23 empty] | L
149 | 3.3.1.9.3 | Code giao diện cho nhân viên vận hành công ty (3 ngày) | [22 empty] | L
150 | 3.3.1.9.4 | Fix bugs (3 ngày) | [21 empty] | C | C | C
151 | 3.3.1.9.5 | Chỉnh sửa lại tài liệu mô tả (3 ngày) | [21 empty] | S | C | C
152 | 3.3.1.10 | Review lại tài liệu mô tả ( 1 ngày)
153 | 3.3.2 | Thiết kế database
154 | 3.3.2.1 | Xác định các thông tin cần đưa vào database (1 ngày) |  |  | L | [7 empty] | C |  | C |  |  | C |  |  | C |  |  | C
155 | 3.3.2.2 | Xác định quan hệ giữa các bảng (1 ngày) |  |  | L | [9 empty] | S | C | C | S | C | C | S | C | C | S | C | C
156 | 3.3.2.3 | Review lại các thông tin trên (1 ngày) |  |  | A | [9 empty] | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R
157 | 3.3.2.4 | Xây dựng lược đồ thực thể - liên kết (1 ngày) |  |  | L | [9 empty] | S | C | C | S | C | C | S | C | C | S | C | C
158 | 3.3.2.5 | Review lược đồ (1 ngày) |  |  | A | [9 empty] | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R
159 | 3.3.2.6 | Tinh chỉnh thiết kế (1 ngày) |  |  | S | [9 empty] | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | L | S
160 | 3.3.2.7 | Review lại thiết kế (1 ngày) |  |  | A | [9 empty] | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R
161 | 3.3.2.8 | Viết function hoặc procedure cho từng chức năng (3 ngày) |  |  | L | [9 empty] | S | C | C | S | C | C | S | C | C | S | C | C | C | C
162 | 3.3.2.9 | Review lại các function và procedure (1 ngày) |  |  | A | [9 empty] | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R
163 | 3.3.2.10 | Viết tài liệu mô tả database (1 ngày) |  |  | L | [9 empty] | S | C | C | S | C | C | S | C | C | S | C | C | C | C
164 | 3.3.2.11 | Review lại tài liệu mô tả (1 ngày) |  |  | A | [9 empty] | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R
165 | 3.3.3 | Thiết kế backend
166 | 3.3.3.1 | Viết tài liệu mô tả(2 ngày) |  |  | L | [18 empty] | S | C | C
167 | 3.3.3.2 | Review tài liệu mô tả(2 ngày) |  |  | A | [18 empty] | R | R | R
168 | 3.3.3.3 | Coding
169 | 3.3.3.3.1 | Code chức năng cho tài xế
170 | 3.3.3.3.3.1 | Code chức năng đăng ký và đăng nhập (2 ngày) | [22 empty] | L
171 | 3.3.3.3.3.2 | Code chức năng tìm kiếm (1 ngày) | [23 empty] | L
172 | 3.3.3.3.3.3 | Code chức năng đặt trước (3 ngày) | [22 empty] | L
173 | 3.3.3.3.3.4 | Code chức năng thanh toán (3 ngày) | [21 empty] | L | S
174 | 3.3.3.3.2 | Code chức năng cho nhân viên bãi gửi xe
175 | 3.3.3.3.2.1 | Code chức năng cập nhật tình trạng bãi gửi xe (1 ngày) | [22 empty] | L
176 | 3.3.3.3.2.2 | Code chức năng thống kê doanh thu (1 ngày) | [23 empty] | L
177 | 3.3.3.3.3 | Code chức năng cho nhân viên công ty
178 | 3.3.3.3.3.1 | Code chức năng cập nhật danh sách bãi xe đăng ký (1 ngày) | [22 empty] | L
179 | 3.3.3.3.3.2 | Code chức năng tạo tài khoản (3 ngày) | [21 empty] | S | L
180 | 3.3.3.3.3.3 | Code chức năng thống kê doanh thu (1 ngày) | [23 empty] | L
181 | 3.3.3.3.3.4 | Code chức năng thống kê chi tiêu (1 ngày) | [23 empty] | L
182 | 3.3.3.3.3.5 | Code chức năng xem thông tin bãi gửi xe, khách hàng (1 ngày) | [23 empty] | L
183 | 3.3.3.3.4 | Viết Unit Test (1 ngày) | [21 empty] | C | C | C
184 | 3.3.3.3.5 | Fix bugs (3 ngày) |  |  | C | [18 empty] | C | C | C
185 | 3.3.3.3.6 | Chỉnh sửa tài liệu (1 ngày) |  |  | L | [18 empty] | C | C | C
186 | 3.3.3.3.7 | Review tài liệu (1 ngày) |  |  | A | [18 empty] | R | R | R
187 | 3.3.4 | Đảm bảo bảo mật (3 ngày) |  |  | L | [18 empty] | S | C | C
188 | 3.3.5 | Tích hợp source code (3 ngày) |  |  | L | [18 empty] | S | C | C
189 | 3.4 | Thiết kế cho nền tảng IOS
190 | 3.4.1 | Thiết kế giao diện
191 | 3.4.1.1 | Phác thảo ý tưởng trên giấy (1 ngày) | [26 empty] | L | S
192 | 3.4.1.2 | Đánh giá mẫu phác thảo (1 ngày) |  |  | R | [9 empty] | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |  |  | A | R
193 | 3.4.1.3 | Thiết kế đồ họa (1 ngày) | [26 empty] | L | S
194 | 3.4.1.4 | Đánh giá bản thiết kế (1 ngày) |  |  | R | [9 empty] | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |  |  | A | R
195 | 3.4.1.5 | Phối màu cho giao diện (1 ngày) | [26 empty] | L | S
196 | 3.4.1.6 | Đánh giá bản phối màu (1 ngày) |  |  | R | [9 empty] | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |  |  | A | R
197 | 3.4.1.7 | Viết tài liệu mô tả giao diện (1 ngày) | [26 empty] | L | S
198 | 3.4.1.8 | Review tài liệu mô tả (1 ngày) |  |  | R | [9 empty] | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |  |  | A | R
199 | 3.4.1.9 | Coding
200 | 3.4.1.9.1 | Code giao diện tài xế (3 ngày) | [21 empty] | L
201 | 3.4.1.9.2 | Code giao diện cho nhân viên bãi gửi xe (3 ngày) | [23 empty] | L
202 | 3.4.1.9.3 | Code giao diện cho nhân viên vận hành công ty (3 ngày) | [22 empty] | L
203 | 3.4.1.9.4 | Fix bugs (3 ngày) | [21 empty] | C | C | C
204 | 3.4.1.9.5 | Chỉnh sửa lại tài liệu mô tả (3 ngày) | [21 empty] | C | C | C
205 | 3.4.1.10 | Review lại tài liệu mô tả ( 1 ngày) | [21 empty] | R | R | R
206 | 3.1.2 | Thiết kế database
207 | 3.1.2.1 | Xác định các thông tin cần đưa vào database (1 ngày) |  |  | L | [7 empty] | C |  | C |  |  | C |  |  | C |  |  | C
208 | 3.1.2.2 | Xác định quan hệ giữa các bảng (1 ngày) |  |  | L | [9 empty] | S | C | C | S | C | C | S | C | C | S | C | C
209 | 3.1.2.3 | Review lại các thông tin trên (1 ngày) |  |  | A | [9 empty] | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R
210 | 3.1.2.4 | Xây dựng lược đồ thực thể - liên kết (1 ngày) |  |  | L | [9 empty] | S | C | C | S | C | C | S | C | C | S | C | C
211 | 3.1.2.5 | Review lược đồ (1 ngày) |  |  | A | [9 empty] | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R
212 | 3.1.2.6 | Tinh chỉnh thiết kế (1 ngày) |  |  | S | [9 empty] | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | L | S
213 | 3.1.2.7 | Review lại thiết kế (1 ngày) |  |  | A | [9 empty] | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R
214 | 3.1.2.8 | Viết function hoặc procedure cho từng chức năng (3 ngày) |  |  | L | [9 empty] | S | C | C | S | C | C | S | C | C | S | C | C | C | C
215 | 3.1.2.9 | Review lại các function và procedure (1 ngày) |  |  | A | [9 empty] | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R
216 | 3.1.2.10 | Viết tài liệu mô tả database (1 ngày) |  |  | L | [9 empty] | S | C | C | S | C | C | S | C | C | S | C | C | C | C
217 | 3.1.2.11 | Review lại tài liệu mô tả (1 ngày) |  |  | A | [9 empty] | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R
218 | 3.1.3 | Thiết kế backend
219 | 3.4.3.1 | Viết tài liệu mô tả(2 ngày) |  |  | L | [18 empty] | S | C | C
220 | 3.4.3.2 | Review tài liệu mô tả(2 ngày) |  |  | A | [18 empty] | R | R | R
221 | 3.4.3.3 | Coding
222 | 3.4.3.3.1 | Code chức năng cho tài xế
223 | 3.4.3.3.4.1 | Code chức năng đăng ký và đăng nhập (2 ngày) | [22 empty] | L
224 | 3.4.3.3.4.2 | Code chức năng tìm kiếm (1 ngày) | [23 empty] | L
225 | 3.4.3.3.4.3 | Code chức năng đặt trước (3 ngày) | [22 empty] | L
226 | 3.4.3.3.4.4 | Code chức năng thanh toán (3 ngày) | [21 empty] | L | S
227 | 3.4.3.3.2 | Code chức năng cho nhân viên bãi gửi xe
228 | 3.4.3.3.2.1 | Code chức năng cập nhật tình trạng bãi gửi xe (1 ngày) | [22 empty] | L
229 | 3.4.3.3.2.2 | Code chức năng thống kê doanh thu (1 ngày) | [23 empty] | L
230 | 3.4.3.3.3 | Code chức năng cho nhân viên công ty
231 | 3.4.3.3.3.1 | Code chức năng cập nhật danh sách bãi xe đăng ký (1 ngày) | [23 empty] | L
232 | 3.4.3.3.3.2 | Code chức năng tạo tài khoản (3 ngày) | [22 empty] | L
233 | 3.4.3.3.3.3 | Code chức năng thống kê doanh thu (1 ngày) | [23 empty] | L
234 | 3.4.3.3.3.4 | Code chức năng thống kê chi tiêu (1 ngày) | [23 empty] | L
235 | 3.4.3.3.3.5 | Code chức năng xem thông tin bãi gửi xe, khách hàng (1 ngày) | [23 empty] | L
236 | 3.4.3.3.4 | Viết Unit Test (1 ngày) | [21 empty] | C | C | C
237 | 3.4.3.3.5 | Fix bugs (3 ngày) |  |  | C | [18 empty] | C | C | C
238 | 3.4.3.3.6 | Chỉnh sửa tài liệu (1 ngày) |  |  | L | [18 empty] | C | C | C
239 | 3.4.3.3.7 | Review tài liệu (1 ngày) |  |  | A | [18 empty] | R | R | R
240 | 3.4.4 | Đảm bảo bảo mật (3 ngày) |  |  | L | [18 empty] | S | C | C
241 | 3.4.5 | Tích hợp source code (3 ngày) |  |  | L | [18 empty] | S | C | C
242 | 4 | Kiểm thử và đảm bảo chất lượng
243 | 4.1 | Kiểm thử phần mềm
244 | 4.1.1 | Kiểm thử cho nền tảng Windows
245 | 4.1.1.1 | Kiểm thử chức năng cơ bản
246 | 4.1.1.2 | Kiểm thử chức năng đăng nhập (2 ngày) | [28 empty] | L | S
247 | 4.1.1.3 | Kiểm thử chức năng đăng ký (2 ngày) | [28 empty] | L | S
248 | 4.1.1.4 | Kiểm thử chức năng tìm kiếm (2 ngày) | [28 empty] | L | S
249 | 4.1.1.5 | Kiểm thử chức năng đặt chỗ (2 ngày) | [28 empty] | L | S
250 | 4.1.1.6 | Kiểm thử chức năng thanh toán (2 ngày) | [28 empty] | L | S
251 | 4.1.1.7 | Kiểm thử chức năng thống kê (2 ngày) | [28 empty] | L | S
252 | 4.1.1.2 | Kiểm thử giao diện người dùng | [28 empty] | L | S
253 | 4.1.1.2.1 | Kiểm thử giao diện tài xế (2 ngày) | [28 empty] | L | S
254 | 4.1.1.2.2 | Kiểm thử giao diện nhân viên bãi gửi xe (2 ngày) | [28 empty] | L | S
255 | 4.1.1.2.3 | Kiểm thử giao diện nhân viên công ty vận hàng ứng dụng (2 ngày) | [28 empty] | L | S
256 | 4.1.1.3 | Kiểm thử hiệu suất (3 ngày) | [28 empty] | L | S
257 | 4.1.1.4 | Kiểm thử tích hợp (3 ngày) | [28 empty] | L | S
258 | 4.1.1.5 | Ghi chép và báo cáo kết quả kiểm thử | [28 empty] | A | L
259 | 4.1.1.5.1 | Ghi chép và báo cáo kết quả kiểm thử chức năng(1 ngày) | [28 empty] | A | L
260 | 4.1.1.5.2 | Ghi chép và báo cáo kết quả kiểm thử hiệu suất (1 ngày) | [28 empty] | A | L
261 | 4.1.1.5.3 | Ghi chép và báo cáo kết quả kiểm thử tích hợp (1 ngày) | [28 empty] | A | L
262 | 4.1.2 | Kiểm thử cho nền tảng IOS
263 | 4.1.2.1 | Kiểm thử chức năng cơ bản
264 | 4.1.2.1.1 | Kiểm thử chức năng đăng nhập (2 ngày) | [28 empty] | L |  | S | C
265 | 4.1.2.1.2 | Kiểm thử chức năng đăng ký (2 ngày) | [28 empty] | L |  | S | C
266 | 4.1.2.1.3 | Kiểm thử chức năng tìm kiếm (2 ngày) | [28 empty] | L |  | S | C
267 | 4.1.2.1.4 | Kiểm thử chức năng đặt chỗ (2 ngày) | [28 empty] | L |  | S | C
268 | 4.1.2.1.5 | Kiểm thử chức năng thanh toán (2 ngày) | [28 empty] | L |  | S | C
269 | 4.1.2.1.6 | Kiểm thử chức năng thống kê (2 ngày) | [28 empty] | L |  | S | C
270 | 4.1.2.2 | Kiểm thử giao diện người dùng | [28 empty] | L |  | S | C
271 | 4.1.2.2.1 | Kiểm thử giao diện tài xế (2 ngày) | [28 empty] | L |  | S | C
272 | 4.1.2.2.2 | Kiểm thử giao diện nhân viên bãi gửi xe (2 ngày) | [28 empty] | L |  | S | C
273 | 4.1.2.2.3 | Kiểm thử giao diện nhân viên công ty vận hàng ứng dụng (2 ngày) | [28 empty] | L |  | S | C
274 | 4.1.2.3 | Kiểm thử hiệu suất (3 ngày) | [28 empty] | L |  | S | C
275 | 4.1.2.4 | Kiểm thử tích hợp (3 ngày) | [28 empty] | L |  | S | C
276 | 4.1.2.5 | Ghi chép và báo cáo kết quả kiểm thử | [28 empty] | A |  | S | C
277 | 4.1.2.5.1 | Ghi chép và báo cáo kết quả kiểm thử chức năng(1 ngày) | [28 empty] | A |  | S | C
278 | 4.1.2.5.2 | Ghi chép và báo cáo kết quả kiểm thử hiệu suất (1 ngày) | [28 empty] | A |  | S | C
279 | 4.1.2.5.3 | Ghi chép và báo cáo kết quả kiểm thử tích hợp (1 ngày) | [28 empty] | A |  | S | C
280 | 4.1.3 | Kiểm thử cho nền tảng Android
281 | 4.1.3.1 | Kiểm thử chức năng cơ bản
282 | 4.1.3.1.1 | Kiểm thử chức năng đăng nhập (2 ngày) | [28 empty] | L |  |  |  | S | C
283 | 4.1.3.1.2 | Kiểm thử chức năng đăng ký (2 ngày) | [28 empty] | L |  |  |  | S | C
284 | 4.1.3.1.3 | Kiểm thử chức năng tìm kiếm (2 ngày) | [28 empty] | L |  |  |  | S | C
285 | 4.1.3.1.4 | Kiểm thử chức năng đặt chỗ (2 ngày) | [28 empty] | L |  |  |  | S | C
286 | 4.1.3.1.5 | Kiểm thử chức năng thanh toán (2 ngày) | [28 empty] | L |  |  |  | S | C
287 | 4.1.3.1.6 | Kiểm thử chức năng thống kê (2 ngày) | [28 empty] | L |  |  |  | S | C
288 | 4.1.3.2 | Kiểm thử giao diện người dùng | [28 empty] | L |  |  |  | S | C
289 | 4.1.3.2.1 | Kiểm thử giao diện tài xế (2 ngày) | [28 empty] | L |  |  |  | S | C
290 | 4.1.3.2.2 | Kiểm thử giao diện nhân viên bãi gửi xe (2 ngày) | [28 empty] | L |  |  |  | S | C
291 | 4.1.3.2.3 | Kiểm thử giao diện nhân viên công ty vận hàng ứng dụng (2 ngày) | [28 empty] | L |  |  |  | S | C
292 | 4.1.3.3 | Kiểm thử hiệu suất (3 ngày) | [28 empty] | L |  |  |  | S | C
293 | 4.1.3.4 | Kiểm thử tích hợp (3 ngày) | [28 empty] | L |  |  |  | S | C
294 | 4.1.3.5 | Ghi chép và báo cáo kết quả kiểm thử | [28 empty] | A |  |  |  | S | C
295 | 4.1.3.5.1 | Ghi chép và báo cáo kết quả kiểm thử chức năng(1 ngày) | [28 empty] | A |  |  |  | S | C
296 | 4.1.3.5.2 | Ghi chép và báo cáo kết quả kiểm thử hiệu suất (1 ngày) | [28 empty] | A |  |  |  | S | C
297 | 4.1.3.5.3 | Ghi chép và báo cáo kết quả kiểm thử tích hợp (1 ngày) | [28 empty] | A |  |  |  | S | C
298 | 4.1.3 | Kiểm thử cho nền tảng MacOS
299 | 4.1.3.1 | Kiểm thử chức năng cơ bản
300 | 4.1.3.1.1 | Kiểm thử chức năng đăng nhập (2 ngày) | [28 empty] | L | [5 empty] | S | C
301 | 4.1.3.1.2 | Kiểm thử chức năng đăng ký (2 ngày) | [28 empty] | L | [5 empty] | S | C
302 | 4.1.3.1.3 | Kiểm thử chức năng tìm kiếm (2 ngày) | [28 empty] | L | [5 empty] | S | C
303 | 4.1.3.1.4 | Kiểm thử chức năng đặt chỗ (2 ngày) | [28 empty] | L | [5 empty] | S | C
304 | 4.1.3.1.5 | Kiểm thử chức năng thanh toán (2 ngày) | [28 empty] | L | [5 empty] | S | C
305 | 4.1.3.1.6 | Kiểm thử chức năng thống kê (2 ngày) | [28 empty] | L | [5 empty] | S | C
306 | 4.1.3.2 | Kiểm thử giao diện người dùng | [28 empty] | L | [5 empty] | S | C
307 | 4.1.3.2.1 | Kiểm thử giao diện tài xế (2 ngày) | [28 empty] | L | [5 empty] | S | C
308 | 4.1.3.2.2 | Kiểm thử giao diện nhân viên bãi gửi xe (2 ngày) | [28 empty] | L | [5 empty] | S | C
309 | 4.1.3.2.3 | Kiểm thử giao diện nhân viên công ty vận hàng ứng dụng (2 ngày) | [28 empty] | L | [5 empty] | S | C
310 | 4.1.3.3 | Kiểm thử hiệu suất (3 ngày) | [28 empty] | L | [5 empty] | S | C
311 | 4.1.3.4 | Kiểm thử tích hợp (3 ngày) | [28 empty] | L | [5 empty] | S | C
312 | 4.1.3.5 | Ghi chép và báo cáo kết quả kiểm thử | [28 empty] | A | [5 empty] | S | C
313 | 4.1.3.5.1 | Ghi chép và báo cáo kết quả kiểm thử chức năng(1 ngày) | [28 empty] | A | [5 empty] | S | C
314 | 4.1.3.5.2 | Ghi chép và báo cáo kết quả kiểm thử hiệu suất (1 ngày) | [28 empty] | A | [5 empty] | S | C
315 | 4.1.3.5.3 | Ghi chép và báo cáo kết quả kiểm thử tích hợp (1 ngày) | [28 empty] | A | [5 empty] | S | C
318 | 4.4 | Kiểm thử UAT
319 | 4.4.1 | Phần giao diện (3 ngày) | [7 empty] | A | A | A | [18 empty] | L | S | C | C | C | C | C | C
320 | 4.4.2 | Phần chức năng (3 ngày) | [7 empty] | A | A | A | [18 empty] | L | S | C | C | C | C | C | C
321 | 4.4.3 | Ghi chép và báo cáo kết quả kiểm thử UAT (1 ngày) | [28 empty] | L | S
322 | 5 | Phân phối sản phẩm
323 | 5.1 | Đưa ứng dụng lên các nền tảng (3 ngày) |  |  | L | [9 empty] | S |  |  | S |  |  | S |  |  | S
324 | 5.2 | Cài đặt và cấu hình cho server (3 ngày) |  |  | L | [9 empty] | S
325 | 5.3 | Đào tạo nhân viên
326 | 5.4 | Xây dựng nội dung đào tạo (1 ngày) |  |  | L | [9 empty] | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C
327 | 5.5 | Thực hiện đào tạo trên các nền tảng (3 ngày) | [12 empty] | L | C | C | L | C | C | L | C | C | L | C | C
328 | 5.6 | Đánh giá kết quả đào tạo (1 ngày) | [12 empty] | L | C | C | L | C | C | L | C | C | L | C | C
329 | 5.7 | Hỗ trợ từ xa 24/7 cho khách hàng (28 ngày) | [12 empty] | L | C | C | L | C | C | L | C | C | L | C | C
330 | 6 | Đóng dự án
331 | 6.1 | Họp tổng kết (1 ngày) | L | [6 empty] | S | S | S
332 | 6.2 | Viết tài liệu tổng kết (1 ngày) | L
333 | 6.3 | Viết tài liệu về nhân sự (1 ngày) | L
334 | 6.4 | Viết tài liệu về ước lượng năng suất công việc (1 ngày) | L |  | C | [9 empty] | C |  |  | C |  |  | C |  |  | C |  |  | C |  | C |  | C | [7 empty] | C
335 | 6.5 | Viết tài liệu ngân sách (1 ngày) |  |  |  | L
336 | 6.6 | Họp và ký biên bản kết thúc với khách hàng (1 ngày) | L |  |  |  | A | A | A | A | A | A