## Lập lịch
STT | Giai đoạn |  | Công việc |  |  | Vị trí tiếp nhận
1 | Khởi tạo dự án 01/09/2023 - 15/09/2023 | Xác định yêu cầu 01/09/2023 - 08/09/2023 | Cuộc họp khởi đầu (1 ngày) |  |  | BA, Customer
|  |  | Viết tài liệu tổng hợp yêu cầu (1 ngày) |  |  | BA
|  |  | Xem xét các phương án cho từng yêu cầu (1 ngày) |  |  | PM
|  |  | Viết tài liệu tổng hợp lại phương án (1 ngày) |  |  | BA
|  |  | Thảo luận với khách hàng các yêu cầu của sản phẩm (1 ngày) |  |  | BA, Customer
|  |  | Khách hàng viết SOW (1 ngày) |  |  | Customer
|  |  | Review lại tài liệu SOW (1 ngày) |  |  | BA, PM
|  |  | Ký hợp đồng (1 ngày) |  |  | BA, Customer, Sponsor
|  | Phân tích yêu cầu 11/09/2023 - 15/09/2023 | Vẽ lược đồ usecase cho từng chức năng (1 ngày) |  |  | Developer
|  |  | Review lại lược đồ usecase (1 ngày) |  |  | TL
|  |  | Viết kịch bản chuẩn và ngoại lệ (1 ngày) |  |  | Developer
|  |  | Review lại kịch bản cho từng chức năng (1 ngày) |  |  | TL
|  |  | Vẽ biểu đồ lớp thực thể, tuần tự và giao tiếp cho từng chức năng (2 ngày) |  |  | Developer
|  |  | Review lại biểu đồ lớp thực thể, tuần tự và giao tiếp cho từng chức năng (1 ngày) |  |  | TL
2 | Thiết kế 18/09/2023 - 27/10/2023 (Thiết kế song song cho 4 nền tảng Windows, IOS, Android, MacOS) | Thiết kế giao diện | Phác thảo ý tưởng trên giấy (1 ngày) |  |  | UI/UX designer
|  |  | Đánh giá mẫu phác thảo (1 ngày) |  |  | Customer
|  |  | Thiết kế đồ họa (1 ngày) |  |  | UI/UX designer
|  |  | Đánh giá bản thiết kế (1 ngày) |  |  | Customer
|  |  | Phối màu cho giao diện (1 ngày) |  |  | UI/UX designer
|  |  | Đánh giá bản phối màu (1 ngày) |  |  | Customer
|  |  | Viết tài liệu mô tả giao diện (1 ngày) |  |  | BA
|  |  | Review tài liệu mô tả (1 ngày) |  |  | TL
Coding
|  |  |  | Code giao diện tài xế (3 ngày) |  | Developer
|  |  |  | Code giao diện cho nhân viên bãi gửi xe (3 ngày) |  | Developer
|  |  |  | Code giao diện cho nhân viên vận hành công ty (3 ngày) |  | Developer
|  |  |  | Fix bugs (3 ngày) |  | Developer
|  |  |  | Chỉnh sửa lại tài liệu mô tả (3 ngày) |  | Developer
|  |  | Review lại tài liệu mô tả ( 1 ngày) |  |  | TL
|  | Thiết kế Database | Xác định các thông tin cần đưa vào database (1 ngày) |  |  | DBA
|  |  | Xác định quan hệ giữa các bảng (1 ngày) |  |  | DBA
|  |  | Review lại các thông tin trên (1 ngày) |  |  | DBA
|  |  | Xây dựng lược đồ thực thể - liên kết (1 ngày) |  |  | Developer
|  |  | Review lược đồ (1 ngày) |  |  | TL
|  |  | Tinh chỉnh thiết kế (1 ngày) |  |  | Developer
|  |  | Review lại thiết kế (1 ngày) |  |  | DBA
|  |  | Viết function hoặc procedure cho từng chức năng (3 ngày) |  |  | Developer
|  |  | Review lại các function và procedure (1 ngày) |  |  | DBA
|  |  | Viết tài liệu mô tả database (1 ngày) |  |  | BA
|  |  | Review lại tài liệu mô tả (1 ngày) |  |  | TL
|  | Thiết kế backend | Viết tài liệu mô tả(2 ngày) |  |  | BA
|  |  | Review tài liệu mô tả(2 ngày) |  |  | TL
Coding
Code chức năng cho tài xế
[5 empty] | Code chức năng đăng ký và đăng nhập (2 ngày) | Developer
[5 empty] | Code chức năng tìm kiếm (1 ngày) | Developer
[5 empty] | Code chức năng đặt trước (3 ngày) | Developer
[5 empty] | Code chức năng thanh toán (3 ngày) | Developer
Code chức năng cho nhân viên bãi gửi xe
[5 empty] | Code chức năng cập nhật tình trạng bãi gửi xe (1 ngày) | Developer
[5 empty] | Code chức năng thống kê doanh thu (1 ngày) | Developer
Code chức năng cho nhân viên công ty
[5 empty] | Code chức năng cập nhật danh sách bãi xe đăng ký (1 ngày) | Developer
[5 empty] | Code chức năng tạo tài khoản (3 ngày) | Developer
[5 empty] | Code chức năng thống kê doanh thu (1 ngày) | Developer
[5 empty] | Code chức năng thống kê chi tiêu (1 ngày) | Developer
[5 empty] | Code chức năng xem thông tin bãi gửi xe, khách hàng (1 ngày) | Developer
|  |  |  | Fix bugs (3 ngày) |  | Developer
|  |  |  | Chỉnh sửa tài liệu (1 ngày) |  | Developer
|  |  | Review lại tài liệu mô tả (1 ngày) |  |  | Developer
|  | Bảo mật | Đảm bảo bảo mật (3 ngày) |  |  | QA
|  | Tích hợp | Tích hợp source code (3 ngày) |  |  | CC
3 | Kiểm thử và đảm bảo chất lượng 01/11/2023 - 24/11/2023 | Kiểm thử Phần Mềm | Xác định yêu cầu kiểm thử (1 ngày) |  |  | Tester1, Tester 2, PM
|  |  | Lập kế hoạch kiểm thử | Kế hoạch Kiểm thử chức năng (1 ngày) |  | Teser 3, Tester 2, Tester 1, PM
|  |  |  | Kế hoạch kiểm thử giao diện (1 ngày) |  | Teser 3, Tester 2, Tester 1, PM
|  |  |  | Kế hoạch kiểm thử hiệu suât (1 ngày) |  | Teser 3, Tester 2, Tester 1, PM
|  |  |  | Kế hoạch kiểm thử tích hợp (1 ngày) |  | Teser 3, Tester 2, Tester 1, PM
|  |  | Tiến hành kiểm thử | Kiểm thử chức năng cơ bản | Kiểm thử chức năng đăng nhập (1 ngày) | Tester 2, Tester 1
[5 empty] | Kiểm thử chức năng đăng ký (1 ngày) | Tester 3, Tester 1
[5 empty] | Kiểm thử chức năng tìm kiếm (1 ngày) | Tester 3, Tester 1
[5 empty] | Kiểm thử chức năng đặt chỗ (1 ngày) | Tester 3, Tester 1
[5 empty] | Kiểm thử chức năng thanh toán (1 ngày) | Tester 3, Tester 1
[5 empty] | Kiểm thử chức năng thống kê (1 ngày) | Tester 3, Tester 1
|  |  |  | Kiểm thử giao diện người dùng trên các nền tảng khác nhau | Kiểm thử giao diện tài xế(2 ngày) | Tester 3, Tester 1
[5 empty] | Kiểm thử giao diện nhân viên bãi gửi xe (2 ngày) | Tester 2, Tester 1
[5 empty] | Kiểm thử giao diện nhân viên công ty vận hành ứng dụng (2 ngày) | Tester 4, Tester 1
|  |  |  | Kiểm thử hiệu suất (3 ngày) |  | Tester 3, Tester 1
|  |  |  | Kiểm thử tích hợp (3 ngày) |  | Tester 4, Tester 1
|  |  | Ghi chép và báo cáo kết quả kiểm thử | Ghi chép và báo cáo kết quả kiểm thử chức năng (1 ngày) |  | Tester 1, PM
|  |  |  | Ghi chép và báo cáo kết quả kiểm thử giao diện (1 ngày) |  | Tester 2, PM
|  |  |  | Ghi chép và báo cáo kết quả kiểm thử hiệu suất (1 ngày) |  | Tester 4, PM
|  |  |  | Ghi chép và báo cáo kết quả kiểm thử tích hợp (1 ngày) |  | Tester 3, PM
|  | Đảm bảo chất lượng Phần Mềm | Xác định tiêu chuẩn chất lượng (2 ngày) |  |  | QA 1, Tester 1, PM
|  |  | Kiểm tra mã nguồn và kiến thức bảo mật (3 ngày) |  |  | Dev 1, Test 2, TL
|  | Kiểm thử và Đảm bảo chất lượng Hệ thống | Lập kế hoạch kiểm thử hệ thống (2 ngày) |  |  | Tester 1
|  |  | Tiến hành kiểm thử hệ thống (3 ngày) |  |  | Tester 2
|  |  | Ghi chép và báo cáo kết quả kiểm thử hệ thống (3 ngày) |  |  | BA 1, Tester 3, QA 1, PM
|  | Kiểm thử và Đảm bảo chất lượng Tích Hợp | Lập kế hoạch kiểm thử tích hợp (2 ngày) |  |  | Tester 2, QA 1, PM
|  |  | Tiến hành kiểm thử tích hợp (3 ngày) |  |  | Tester 1
|  |  | Ghi chép và báo cáo kết quả kiểm thử tích hợp (1 ngày) |  |  | Tester 4, QA 1, PM
|  | Kiểm thử và Đảm bảo chất lượng Chấp Nhận Người Dùng | Lập kế hoạch kiểm thử chấp nhận người dùng (2 ngày) |  |  | Tester 1, QA 1, PM
Tiến hành kiểm thử chấp nhận người dùng
|  |  |  | Phần giao diện (2 ngày) |  | UX/UI design, Tester 1
|  |  |  | Phần chức năng (2 ngày) |  | Tester 2
|  |  | Ghi chép và báo cáo kết quả kiểm thử chấp nhận người dùng (2 ngày) |  |  | BA 1, QA 1, PM
|  | Đảm bảo Chất lượng Dự án | Xác định tiêu chuẩn chất lượng dự án (2 ngày) |  |  | PM, QA 2
|  |  | Kiểm thử đảm bảo rằng dự án tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng (3 ngày) |  |  | Tester 3
|  | Kiểm thử và Đảm bảo chất lượng Cuối cùng | Tổng hợp và kiểm tra kết quả kiểm thử (2 ngày) |  |  | BA 1, UX/UI design 1, QA 1, Tester 2, PM
|  |  | Đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu chất lượng đã được đáp ứng (2 ngày) |  |  | PM, QA 2, Tester 1
4 | Phân phối sản phẩm 29/11/2023 - 06/01/2024 | Phân phối sản phẩm | Xác định chiến lược phân phối (2 ngày) |  |  | BA 1, TL, Sponsor 3, PM
|  |  | Xây dựng kế hoạch phân phối (2 ngày) |  |  | BA 2, Sponsor 2
|  |  | Chuẩn bị sản phẩm cho phân phối (2 ngày) |  |  | Customer 1, BA 1, Sponsor, PM
|  |  | Thực hiện quảng cáo và tiếp thị (2 ngày) |  |  | Customer 1,Sponsor 2
|  |  | Đóng gói và giao hàng sản phẩm (3 ngày) |  |  | PM
|  |  | Đảm bảo dịch vụ khách hàng sau phân phối (2 ngày) |  |  | PM
|  | Đưa ứng dụng lên các nền tảng |  | IOS (1 ngày) |  | Developer 1, TL
|  |  |  | Android (1 ngày) |  | Developer 2, TL
|  |  |  | Window (1 ngày) |  | Developer 3, TL
|  |  |  | MacOS (1 ngày) |  | Developer 4, TL
|  |  | Phân tích yêu cầu của từng nền tảng (2 ngày) |  |  | BA 1, TL, PM
Phát triển phiên bản ứng dụng cho từng nền tảng ( 2 ngày)
|  |  | Kiểm tra và kiểm định cho từng nền tảng (3 ngày) |  |  | Developer 1
|  |  | Đưa ứng dụng lên các cửa hàng ứng dụng (2 ngày) |  |  | TL, Developer 1
|  | Cài đặt server cho công ty | Thiết kế kiến trúc hệ thống máy chủ (3 ngày) |  |  | TL, Developer 1
|  |  | Cài đặt và cấu hình phần mềm máy chủ (2 ngày) |  |  | TL, Developer 1
|  |  | Kiểm tra và kiểm định hệ thống máy chủ (2 ngày) |  |  | TL, Developer 1, Tester 1
|  | Đào tạo nhân viên 29/11/2023 - 8/12/2023 | Xác định nhu cầu đào tạo (2 ngày) |  |  | technical support 1, TL
|  |  | Xây dựng nội dung đào tạo (3 ngày) |  |  | technical support 2, TL
|  |  | Tổ chức lớp đào tạo (2 ngày) |  |  | technical support 1, TL
|  |  | Thực hiện đào tạo trên các nền tảng ( 2ngày) |  |  | technical support 1, TL
|  |  | Đánh giá kết quả đào tạo (2 ngày) |  |  | technical support 1, TL
|  | Hỗ trợ từ xa 24/7 cho khách hàng phòng trường hợp bị lỗi ứng dụng 06/12/2023 - 06/01/2024 | Nhận yêu cầu từ khách hàng | Nhận cuộc gọi (1 ngày) |  | technical support 1
|  |  |  | Nhận tin nhắn/email (1 ngày) |  | technical support 2
|  |  |  | Quy trình xác định thông tin cần thiết (1 ngày) |  | technical support 1
|  |  | Kiểm tra xác định vấn đề | Sử dụng hệ thống quản lý vấn đề (1 ngày) |  | Developer 11
|  |  |  | Kiểm tra cơ sở dữ liệu lỗi trước đây (1 ngày) |  | Developer 10
|  |  |  | Tạo bản ghi mới cho vấn đề hiện tại (1 ngày) |  | Developer 11
|  |  | Cung cấp hướng dẫn sửa lỗi | Sử dụng cơ sở dữ liệu kiến thức (1 ngày) |  | Developer 9
|  |  |  | Cung cấp hướng dẫn sửa lỗi bước đơn giản (1 ngày) |  | Developer 10
|  |  |  | Theo dõi và đảm bảo khách hàng hiểu và giải quyết vấn đề (3 ngày) |  | Developer 9
5 | Đóng dự án 08/01/2024 - 16/01/2024 | Đóng dự án | Họp tổng kết |  |  | All (trừ khách hàng)
|  |  | Viết tài liệu tổng kết |  |  | PM
|  |  | Viết tài liệu về nhân sự |  |  | PM, TL
|  |  | Viết tài liệu về ngân sách |  |  | Acc
|  |  | Họp và ký biên bản kết thúc dự án với khách hàng |  |  | PM, Spon, Cus