## Các lĩnh vực gây rủi ro
STT | Lĩnh vực rủi ro
1 | Xác định yêu cầu
2 | Phân tích yêu cầu
3 | Lịch thực hiện
4 | Chi phí
5 | Chất lượng sản phẩm
6 | Quản lý
7 | Thiết kế
8 | Coding
9 | Nhân sự + Các bên liên quan
10 | Khác

## Phương pháp đánh giá rủi ro
Ma trận đánh giá độ nguy hiểm của rủi ro
Mức độ nguy hiểm |  | Mức độ ảnh hưởng
|  | Rất cao | Cao | Trung bình | Thấp
Xác suất | Rất cao | Không chấp nhận được | Rất cao | Cao | Cao
| Cao | Rất cao | Cao | Cao | Trung bình
| Trung bình | Cao | Cao | Trung bình | Trung bình
| Thấp | Cao | Trung bình | Trung bình | Thấp
Tiêu chí xác suất |  |  |  | Yếu tố độ ảnh hưởng
Đánh giá định tính | Đánh giá định lượng | Mô tả |  | Mức độ rủi ro | Mô tả
Rất cao | >84% | Gần như chắc chắn xảy ra |  | Rất cao | Có khả năng gây ra việc hủy bỏ dự án
Cao | 60-84% | Nhiều phần sẽ xảy ra |  | Cao | Nhiều khả năng gây ra sự trì hoãn trong lịch thực hiện, tăng chi phí và giảm năng suất
Trung bình | 35-59% | Có thể sẽ xảy ra |  | Trung bình | Có khả năng gây ra việc trì hoãn trong lịch thực hiện, tăng chi phí và giam năng suất làm việc
Thấp | 10-34% | Không có vẻ sẽ xảy ra |  | Thấp | Ít khả năng gây ra sự trì hoãn trong lịch thực hiện, tăng chi phí và giảm năng suất làm việc

## Xác định- phân tích-đánh giá- g
Xác định rủi ro |  |  |  |  | Phân tích rủi ro |  |  |  | Đánh giá rủi ro |  | Giải pháp
STT | Lĩnh vực rủi ro | Sự kiện rủi ro | Mô tả rủi ro | Nguyên nhân dẫn đến rủi ro | Xác suất xuất hiện (đánh giá dựa theo bảng xác suất để đánh giá) | Độ ảnh hưởng (đánh giá dựa theo bảng xét độ ảnh hưởng để đánh giá) | Độ nguy hiểm (đánh giá dựa theo ma trận độ nguy hiểm để đánh giá) | Hậu quả nếu rủi ro xảy ra | Số hiệu trong WBS | Thời điểm ảnh hưởng dự kiến | Phương pháp giải quyết | Người chịu trách nhiệm | Rank
1 | Xác định yêu cầu | Hiểu sai yêu cầu của khách hàng | Những thông tin, yêu cầu về những gì khách hàng thực sự muốn không được hiểu đúng cách bởi nhóm phát triển | - Do giao tiếp kém - Do yêu cầu không được xác định rõ ràng - Do khách hàng thay đổi yêu cầu liên tục | Cao | Rất cao | Rất cao | - Hủy dự án - Sản phẩm không đáp ứng yêu cầu của khách hàng - Trễ lịch và tăng chi phí - Giảm hình ảnh của công ty | 2023-01-02 | Trong quá trình xác định yêu cầu | - Giao nhiệm vụ cho người có khả năng giao tiếp tốt để đảm bảo quá trình giao tiếp hiệu quả giữa nhóm phát triển và khách hàng - Kiểm tra yêu cầu để đảm bảo yêu cầu được xác định một cách rõ ràng | BA | 1
|  | Lấy thiếu yêu cầu của khách hàng | Người thu thập yêu cầu phía khách hàng không thu thập đầy đủ yêu cầu của khách hàng | - Do giao tiếp kém - Do thiếu hiểu biết về lĩnh vực của dự án - Do khách hàng không đề cập đến những yêu cầu quan trọng | Cao | Cao | Cao | - Sản phẩm không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng - Trễ lịch - Tăng chi phí | 2023-01-02 | Trong quá trình xác định yêu cầu | - Giao nhiệm vụ cho người có khả năng giao tiếp tốt để đảm bảo quá trình giao tiếp hiệu quả giữa nhóm phát triển và khách hàng - Kiểm tra yêu cầu để đảm bảo yêu cầu được xác định một cách rõ ràng | BA
|  | Yêu cầu thay đổi liên tục | Yêu cầu ban đầu của dự án thường xuyên bị thay đổi hoặc điều chỉnh trong quá trình dự án diễn ra | - Khách hàng thay đổi ý kiến hoặc đề ra yêu cầu mới - Thị trường thay đổi | Cao | Cao | Cao | - Trễ lịch - Tăng chi phí - Mất thông tin | 2023-01-02 | Trong quá trình thảo luận với khách hàng | - Liên hệ kiểm tra yêu cầu thường xuyên để đảm bảo yêu cầu được xác định một cách rõ ràng | PM,BA | 2
2 | Phân tích yêu cầu | Yêu cầu không thống nhất | Yêu cầu không được xác định rõ ràng, tạo ra sự mâu thuẫn trong dự án | - Không xác định yêu cầu rõ ràng - Xung đột trong yêu cầu - Yêu cầu không được kiểm soát, quản lý cẩn thân | Trung bình | Cao | Cao | - Sản phẩm không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng - Trễ lịch - Tăng chi phí | 2023-01-02 | Trong quá trình thảo luận với khách hàng | - Liên hệ kiểm tra yêu cầu thường xuyên để đảm bảo yêu cầu được xác định một cách rõ ràng - Quản lý yêu cầu | PM,BA
3 | Lịch thực hiện | Ước lượng sai về thời gian thực hiện công việc | Thời gian dự kiến đề hoàn thành công việc hoặc nhiệm vụ không khớp với thời gian thực tế cần thiết | - Thiếu hiểu biết về phạm vi công việc hoặc công nghệ liên quan - Giảm thiểu thời gian quá mức | Trung bình | Cao | Cao | - Trễ lịch dự án, dự án không đủ thời gian để hoàn thành các công việc - Tăng chi phí - Giảm thiểu hình ảnh của công ty | 2023-02-02 | Trong quá trình lập lịch | - Sử dụng phương pháp ước lượng phù hợp - Làm bù vào cuối tuần | PM | 5
|  | Lập lịch trễ | Thời gian dự kiến đề hoàn thành công việc hoặc nhiệm vụ nhiều hơn nhiều so với thời gian thực tế cần thiết | - Thiếu hiểu biết về phạm vi công việc hoặc công nghệ liên quan | Trung bình | Trung bình | Trung bình | - Trễ lịch dự án - Giảm thiểu hình ảnh của công ty | 2023-02-02 | Trong quá trình lập lịch | - Sử dụng phương pháp ước lượng phù hợp | PM
|  | Phân công không hợp lý | Nhiệm vụ, công việc không được phân chia cho người thích hợp, có kỹ năng và kinh nghiệm tương ứng | - Thiếu hiểu biết về kỹ năng và kinh nghiệm của nhân viên - Áp lực thời gian | Thấp | Trung bình | Thấp | - Trễ lịch dự án - Tăng chi phí - Giảm thiểu hình ảnh của công ty | 2023-02-02 | Trong quá trình gắn ma trận công việc | - Đánh giá kỹ năng và kinh nghiệm của các thành viên - Tăng cường giao tiếp nhóm | PM, Leader
|  | Xung đột lịch trình | Xảy ra việc mâu thuẫn hoặc trùng lịch giữa các nhiệm vụ, sự kiện hoặc hoạt động trong dự án | - Không đủ nhân lực - Không đủ thông tin giao tiếp - Lập kế hoạch không chính xác - Yêu cầu thay đổi | Trung bình | Cao | Cao | - Trễ lịch dự án - Tăng chi phí - Giảm thiểu hình ảnh của công ty | 2023-02-02 | Trong quá trình lập lịch | - Quản lý plan - Giao tiếp và theo dõi các thành viên | PM, Leader | 6
|  | Chậm deadline | Nhân viên hoàn thành công việc lâu hơn thời gian dự kiến | - Thiếu hiểu biết về kỹ năng và kinh nghiệm của nhân viên - Áp lực thời gian | Thấp | Trung bình | Thấp | - Trễ lịch dự án - Tăng chi phí - Giảm thiểu hình ảnh của công ty | 2023-02-02 | Không xác định | - Đánh giá kỹ năng và kinh nghiệm của các thành viên - Tăng cường giao tiếp nhóm | PM, Leader, DEV
4 | Chi phí | Nhà tài trợ ngừng đầu tư cho dự án | Một nhà tài trợ hoặc bên cung cấp nguồn vốn chính thức quyết định rút tiền hoặc ngừng đầu tư dự án | - Thay đổi chiến lược hoặc ưu tiên của nhà tài trợ - Hiệu suất làm việc của dự án kém - Khả năng nhà tài trợ không đủ tài chính | Thấp | Rất cao | Cao | - Có khả năng phải hủy bỏ dự án - Trễ lịch dự án | 2023-01-02 | Không xác định | - Duy trì mối quan hệ tốt với nhà tài trợ - Hợp đồng rõ ràng | PM, Accountant | 7
|  | Không thống nhất về kinh phí | Không đồng nhất hoặc xung đột trong việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí trong dự án | - Thay đổi yêu cầu - Thay đổi môi trường hoạt động | Thấp | Cao | Trung bình | - Trễ lịch dự án - Giảm thiểu hình ảnh của công ty | 2023-01-02 | Trong quá trình thảo luận về kinh phí với các bên | - Ước lượng chi phí - Giao tiếp với các bên - Quản lý chi phí | PM, Accountant
|  | Thiếu nguồn tài chính | Dự án gặp khó khăn về nguồn vốn để hoàn thành và triển khai | - Thiếu hiểu biết - Ước lượng chi phí không chính xác - Tài nguyên không đủ | Thấp | Cao | Trung bình | - Trễ lịch dự án - Giảm chất lượng dự án - Khả năng dự án thất bại | 2023-01-02 | Không xác định | - Đề ra kế hoạch ước lượng chi phí - Quản lý chi phí | PM, Accountant
|  | Chi phí đội lên quá lớn | Chi phí của dự án tăng lên đáng kể so với dự kiến ban đầu | - Thiếu hiểu biết - Ước lượng chi phí không chính xác - Phát sinh sự cố | Thấp | Trung bình | Thấp | - Trễ lịch dự án - Tăng chi phí dự án - Giảm hình ảnh của công ty trong mắt khách hàng - Khả năng dự án thất bại | 2023-01-02 | Không xác định | - Đề ra kế hoạch ước lượng chi phí - Quản lý chi phí | PM, Accountant
5 | Chất lượng sản phẩm | Sản phẩm không đúng yêu cầu của khách hàng | Sản phẩm sau khi phát triển không thỏa mãn hoặc không đáp ứng được yêu cầu và kỳ vọng của khách hàng | - Hiểu sai hoặc không hiểu rõ yêu cầu của khách hàng - Thay đổi yêu cầu không được quản lý cẩn thận - Giao tiếp trong team không đủ khả năng truyền đạt | Thấp | Rất cao | Cao | - Trễ lịch dự án - Tăng chi phí dự án - Giảm hình ảnh của công ty trong mắt khách hàng - Khả năng dự án thất bại | 2023-01-02 |  | - Giao tiếp chặt chẽ với khách hàng để làm rõ yêu cầu - Quản lý thay đổi - Kiểm tra và xác minh thường xuyên quá trình làm việc để đảm bảo sản phẩm đang phát triển đúng yêu cầu | PM, leader dev, tester | 3
|  | Sản phẩm thiếu yêu cầu của khách hàng | Sản phẩm sau khi phát triển không đáp ứng đầy đủ yêu cầu và kỳ vọng quan trọng của khách hàng | - Hiểu sai hoặc không hiểu rõ yêu cầu của khách hàng - Thay đổi yêu cầu không được quản lý cẩn thận - Không quản lý yêu cầu chặt chẽ | Thấp | Rất cao | Cao | - Trễ lịch dự án - Tăng chi phí dự án - Giảm hình ảnh của công ty trong mắt khách hàng - Khả năng dự án thất bại | 4. | Không xác định | - Giao tiếp chặt chẽ với khách hàng để làm rõ yêu cầu - Quản lý thay đổi - Kiểm tra và xác minh thường xuyên quá trình làm việc để đảm bảo sản phẩm đang phát triển đúng yêu cầu | PM, BA, leader dev, tester, QA
|  | Hiệu suất hoạt động thấp | Sản phẩm sau khi phát triển không đáp ứng được các tiêu chuẩn hiệu suất hoạt động mà khách hàng đặt ra | - Không hiểu rõ yêu cầu về hiệu suất - Thiếu kiểm tra và đánh giá hiệu suất - Thiếu kiến thức và kỹ năng trong việc xây dựng phầm mềm có hiệu suất cao | Thấp | Rất cao | Cao | - Trễ lịch dự án - Tăng chi phí dự án - Giảm hình ảnh của công ty trong mắt khách hàng - Khả năng dự án thất bại | 2023-02-04 | Không xác định | - Xác định và hiểu rõ yêu cầu hiệu suất - Quản lý thay đổi - Kiểm tra và đánh giá hiệu suất - Đảm bảo đội ngũ có kiến thức về hiệu suất | PM, leader dev, tester, QA
|  | Phát sinh lỗi khi vận hành | Sản phẩm phần mềm hoặc hệ thống gặp sự cố hoặc lỗi trong quá trình vận hành sau khi đã được triển khai và đưa vào sử dụng trong thực tế | - Lỗi phát triển - Thay đổi môi trường vận hàng - Người dùng sử dụng sai cách | Thấp | Trung bình | Thấp | - Gián đoạn hoạt động - Thất bại trong đáp ứng yêu cầu - Mất uy tín của công ty | 2023-01-04 | Không xác định | - Kiểm tra và kiểm thử kỹ thuật kỹ lưỡng - Kiểm tra môi trường vận hành - Hướng dẫn người dùng - Theo dõi và bảo trì | PM, tester, QA
|  | Thiếu quy trình kiểm thử | Quy trình kiểm thử không cụ thể hoặc không đủ hoàn chỉnh, dẫn đến khả năng thiếu kiểm tra và kiểm thử hiệu quả | - Thiếu kế hoạch kiểm thử - Không đủ nguồn lực kiểm thử | Thấp | Cao | Trung bình | - Rủi ro lỗi cao - Trễ lịch dự án - Tăng chi phí | 4. | Không xác định | - Xây dựng kế hoạch kiểm thử chi tiết - Sử dụng kiểm thử tự động - Sử dụng mô hình kiểm thử chuẩn - Đào tạo nhân lực có chuyên môn cao | PM, tester, QA
|  | Không đủ thời gian kiểm thử | Thời gian kiểm thử ước lượng ít hơn sơ với thời gian kiểm thử thực tế | - Thiết kế kiểm thử muộn - Thiếu kế hoạch kiểm thử - Thay đổi yêu cầu | Thấp | Cao | Trung bình | - Rủi ro lỗi cao - Trễ lịch dự án - Tăng chi phí | 2023-01-04 | Không xác định | - Lập kế hoạch kiểm thử chi tiết - Theo dõi, quản lý tiến độ kiểm thử | PM, QA, tester
|  | Không quản lý rủi ro sau khi kiểm thử | Không có quy trình hoặc kế hoạch cụ thể để quản lý và đối phó với các vấn đề hoặc lỗi được phát hiện sau khi kiểm thử hoặc sau khi sản phẩm phần mềm đã triển khai | - Thiếu kế hoạch và quy trình cho việc quản lý rủi ro sau kiểm thử - Thiếu nguồn lực - Thiếu sự giám sát | Thấp | Cao | Trung bình | - Rủi ro lỗi cao - Trễ lịch dự án - Tăng chi phí | 4.1..4 | Sau quá trình kiểm thử | - Lập quản lý, giám sát cho rủi ro sau kiểm thử - Theo dõi và đánh giá kiểm thử - Theo dõi hoạt động sau kiểm thử để đảm bảo lỗi và các vde được giải quyết kịp thời | PM, QA, tester
|  | Thay đổi không kiểm tra | Sau khi thay đổi hoặc cập nhật trong mã nguồn hoặc trong hệ thống nhưng không được kiểm tra một cách cẩn thận trước khi triển khai | - Áp lực thời gian - Thiếu kế hoạch kiểm tra - Thiếu chuyên môn, thiếu hiểu biết về tác động của thay đổi | Thấp | Cao | Trung bình | - Xuất hiện lỗi và vấn đề sau triển khai - Trễ lịch dự án - Tăng chi phí dự án | 2023-07-04 | Sau quá trình kiểm thử | - Lập kế hoạch kiểm tra - Kiểm tra kỹ lưỡng - Giám sát sau triển khai | QA, tester
|  | Không tích hợp kiểm thử | Qúa trình kiểm thử không được tích hợp một cách hiệu quả vào quá trình phát triển hoặc không có sự tương tác chặt chẽ giữa các pha kiểm thử và pha phát triển | - Thiếu kế hoạch tích hợp - Các pha kiểm thử không được thực hiện song song với quá trình phát triển | Thấp | Cao | Trung bình | - Lỗi và vấn đề không được phát hiện kịp thời - Trễ lịch dự án - Tăng chi phí | 2023-04-04 | Trong quá trình kiểm thử | - Lập kế hoạch tích hợp - Kiểm thử song song | QA, tester
6 | Quản lý | Mất nguồn lực chính | Mất các nhân viên hoặc lãnh đạo chủ chốt có thể làm mất kiến thức, kinh nghiệm và năng lực | - Nghỉ việc, thăng chức hoặc chuyển công tác - Lương không thỏa mãn - Xung đột nội bộ | Thấp | Cao | Trung bình | - Thiếu kiến thức và kinh nghiệm - Trễ lịch dự án - Tăng chi phí | 1 | Không xác định | - Lập kế hoạch quản lý nhân lực - Tạo môi trường làm việc hấp dẫn - Giải quyết xung đột và rối loạn trong cty | PM
|  | Thất bại trong việc lập kế hoạch | Quá trình lập kế hoạch dự án không dược thực hiện một cách chi tiết, chính xác hoặc không đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của kế hoạch | - Thiếu chuyên môn - Áp lực thời gian | Thấp | Rất cao | Cao | - Trễ lịch dự án - Tăng chi phí - Không đạt được mục tiêu dự án | 1 | Trong lúc lập kế hoạch | - Sử dụng phương pháp lập kế hoạch hiệu quả và chính xác - Thu thập thông tin đầy đủ về phạm vi, yêu cầu, nguồn lực và rủi ro - Kiểm tra và đánh giá kế hoạch - Hỏi những người có kinh nghiệm | PM | 4
|  | không quản lúc rủi ro tổ chức | Khi tổ chức không đưa ra các biện pháp để xác định, đánh giá, quản lý và giảm thiểu rủi ro liên quan đến cấu trúc và hoạt động tổ chức | - Thiếu chuyên môn - Thiếu quy trình và kế hoạch rủi ro tổ chức - Thiếu hiểu biết về tác động của rủi ro | Thấp | Cao | Trung bình | - Mất nguồn lực quan trọng - Trễ lịch dực án | 1 | Trong quá trình quản lý nhân lực | - Lập kế hoạch quản lý rủi ro - Sử dụng kiến thức và kinh nghiêm | PM
7 | Thiết kế | Không đáp ứng yêu cầu của khách hàng | Sản phẩm pha thiết kế không đáp ứng kì vọng của khách hàng | - Thiếu giao tiếp giữa đội phát triển và khách hàng - Hiểu sai yêu cầu của khách hàng - Yêu cầu thay đổi liên tục | Thấp | Cao | Trung bình | - Trễ lịch dự án - Tăng chi phí - Mất hình ảnh cty trong khách hàng | 3. | Trong quá trình thiết kế | - Quản lý và kiểm tra, xác thực thường xuyên yêu cầu - Tăng lịch giao tiếp giữa nhóm phát triển với khách hàng | BA, TL, dev
|  | Xung đột trong thiết kế | Không có sự đồng quan điểm hoặc xung đột trong việc xác định cấu trúc và thiết kế của sản phẩm | - Thiếu giao tiếp giữa các thành viên - Ý kiến trái chiều | Thấp | Trung bình | Thấp | - Trễ lịch dự án - Tăng chi phí | 3. | Trong quá trình thiết kế | - Lập kế hoạch thiết kế - Tăng giao tiếp giữa các thành viên | Dev
8 | Coding | Bug và lỗi mã nguồn | Trong quá trình lập trình các lỗi có thể xảy ra do sai sót của lập trình viên | - Sai sót lập trình - Không kiểm tra kỹ thuật đầy đủ - Không tuân thủ quy tắc phát triển | Thấp | Trung bình | Thấp | - Trễ lịch dự án | 3. | Trong quá trình coding | - Kiểm tra kỹ thuật đầy đủ - Sử dụng kiểm thử tự động | Dev, tester
|  | Không tuân thủ quy tắc mã hóa | Trong quá trình phát triển phần mềm lập trình viên không hiểu rõ hoặc không tuân thủ quy tắc mã hóa đã định ra sẵn | - Sự thiếu hiểu biết - Áp lực thời gian | Thấp | Cao | Trung bình | - Trễ lịch dự án - Mã nguồn khó đọc - Tăng rủi ro xuất hiện lỗi | 3. | Trong quá trình coding | - Đào tạo - Kiểm tra chất lượng mã nguồn liên tục - Kiểm thử | Dev
|  | Thiếu tài liệu và chú thích | Trong quá trình phát triển phần mềm lập trình viên không chú thích lại những từ khóa, những đoạn mã khó hiểu | - Sự thiếu hiểu biết - Áp lực thời gian | Thấp | Trung bình | Thấp | - Trễ lịch dự án - Mã nguồn khó đọc - Khó khăn trong việc bảo trì - Tăng rủi ro xuất hiện lỗi | 3. | Trong quá trình coding | - Thúc đẩy tạo tài liệu - Đào tạo lập trình viên | TL, dev
|  | Không kiểm tra chất lượng mã nguồn | Trong quá trình phát triển phần mềm không kiểm tra lại chất lượng của sản phẩm | - Sự thiếu hiểu biết - Áp lực thời gian - Thiếu tài nguyên | Thấp | Cao | Trung bình | - Trễ lịch dự án - Mã nguồn khó đọc - Khó khăn trong việc bảo trì - Tăng rủi ro xuất hiện lỗi | 2023-01-03 | Trong quá trình coding | - Tạo quy trình kiểm thử - Đào tạo lập trình viên | TL, QA, dev, tester
|  | Mã nguồn kém | Trong quá trình phát triển phần mềm mã nguồn kém có thể phát sinh do sai sót của lập trình viên | - Áp lực thời gian - Sự thiếu hiểu biết - Thiếu kiểm tra kỹ thuật | Thấp | Trung bình | Thấp | - Trễ lịch dự án - Tăng rủi ro xuất hiện lỗi | 3. & 4. | Trong quá trình coding và kiểm thử | - Tạo quy trình kiểm thử - Đào tạo lập trình viên | Dev, QA, tester
9 | Nhân sự + Các bên liên quan | Nhân sự thiếu kỹ năng và kinh nghiệm | Thành viên trong đội phát triển không đáp ứng kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để thực hiện công việc một cách hiệu quả | - Nhân sự mới - Dự án đòi hỏi kỹ năng và kinh nghiệm cụ thể mà các thành viên đội phát triển không có | Trung bình | Rất cao | Cao | - Trễ lịch dự án - Tăng chi phí đào tạo | 2.2. 3. | Trong quá trình quản lý nhân sự | - Lập kế hoạch đào tạo nhân sự - Lập lịch phân công phù hợp - Hỗ trợ và hướng dẫn khi cần thiết | TL, devleader | 7
|  | Thiếu nhân lực | Trong quá trình phát triển dự án không đủ số lượng nhân sự cần thiết để thực hiện công việc | - Nhân sự nghỉ việc - Ước lượng thiếu | Thấp | Trung bình | Thấp | - Trễ lịch dự án - Tăng chi phí đào tạo - Áp lực làm việc | 2.2. 3 | Trong quá trình quản lý nhân sự | - Lập kế hoạch quản lý nhân lực - Quản lý lịch trình | PM
|  | Xung đột giữa các thành viên | Trong quá trình làm việc các thành viên trong đội không đồng tình hoặc mâu thuẫn với nhau | - Khác biệt quan điểm - Thiếu giao tiếp - Không hiểu biết | Thấp | Trung bình | Thấp | - Trễ lịch - Làm căng thẳng môi trường làm việc | Không xác định | Không xác định | - Giao tiếp hiệu quả - Lập quy tắc | Leader team
|  | Thay đổi nhân sự | Trong quá trình làm việc có sự thay đổi trong đội bao gồm việc người có kinh nghiệm rời bỏ dự án và có sự tham gia của người mới | - Nhân sự nghỉ việc - Người mới gia nhập dự án | Thấp | Trung bình | Thấp | - Trễ lịch dự án | Không xác định | Không xác định | - Xây dựng kế hoạch quản lý - lập quy tắc | PM
10 | Khác | Thảm họa tự nhiên | Thảm họa tự nhiên bao gồm nhiều loại, bao gồm động đất, sóng thần, lụt lội, cơn bão, bão táp, sương mù độc hại, hạn hán, cháy rừng, và nhiều hiện tượng khác | - Biến đổi khí hậu | Thấp | Rất cao | Cao | - Gián đoạn hoạt động dự án - Thiệt hại về tài sản - Tăng chi phí và giảm lợi nhuận | Không xác định | Không xác định | - Xây dựng phương án đối phó khi xảy ra | PM

## Top 10 rủi ro
10 rủi ro có mức độ xảy ra cao nhất, ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đến dự án
Thứ hạng | Sự kiện rủi ro | Lĩnh vực rủi ro | Phương pháp giải quyết
1 | Hiểu sai yêu cầu của khách hàng | Xác định yêu cầu | - Giao nhiệm vụ cho người có khả năng giao tiếp tốt để đảm bảo quá trình giao tiếp hiệu quả giữa nhóm phát triển và khách hàng - Kiểm tra yêu cầu để đảm bảo yêu cầu được xác định một cách rõ ràng
2 | Yêu cầu thay đổi liên tục | Xác định yêu cầu | - Liên hệ kiểm tra yêu cầu thường xuyên để đảm bảo yêu cầu được xác định một cách rõ ràng
3 | Sản phẩm không đúng yêu cầu của khách hàng | Chất lượng sản phẩm | - Giao tiếp chặt chẽ với khách hàng để làm rõ yêu cầu - Quản lý thay đổi - Kiểm tra và xác minh thường xuyên quá trình làm việc để đảm bảo sản phẩm đang phát triển đúng yêu cầu
4 | Thất bại trong việc lập kế hoạch | Quản lý | - Sử dụng phương pháp lập kế hoạch hiệu quả và chính xác - Thu thập thông tin đầy đủ về phạm vi, yêu cầu, nguồn lực và rủi ro - Kiểm tra và đánh giá kế hoạch - Hỏi những người có kinh nghiệm
5 | Ước lượng sai về thời gian thực hiện công việc | Lịch thực hiện | - Dựa vào ma trận gán kĩ năng để giao việc hợp lý hơn cho thành viên trong nhóm phát triển - Xem xét các dự án cũ mà từng nhân sự từng thực hiện để có cái nhìn tổng quát về khả năng, năng suất của từng người
6 | Xung đột lịch trình | Lịch thực hiện | - Quản lý plan - Giao tiếp và theo dõi các thành viên
7 | Hiệu suất hoạt động thấp | Chất lượng sản phẩm | - Xác định và hiểu rõ yêu cầu hiệu suất - Quản lý thay đổi - Kiểm tra và đánh giá hiệu suất - Đảm bảo đội ngũ có kiến thức về hiệu suất
8 | Nhân sự thiếu kỹ năng và kinh nghiệm | Nhân sự | - Lập kế hoạch đào tạo nhân sự - Lập lịch phân công phù hợp - Hỗ trợ và hướng dẫn khi cần thiết
9 | Nhà tài trợ ngừng đầu tư cho dự án | Chi phí | - Duy trì mối quan hệ tốt với nhà tài trợ - Hợp đồng rõ ràng
10 | Thảm họa tự nhiên | Khác | - Xây dựng phương án đối phó khi xảy ra