## Bảng viết tắt
STT | Tên tiếng Việt | Tên tiếng Anh | Ký hiệu
1 | Quản lý dự án | Project Manager | PM
2 | Quản lý cấu hình | Configuratoin Controller | CC
3 | Trưởng kĩ thuật | Technical Leader | TL
4 | Kế toán | Accountant | Acc
5 | Nhà tài trợ | Sponsor | Sp
6 | Khách hàng | Customer | Cus
7 | Lập trình viên dự bị | Substitute Developer | SubDev
8 | Hỗ trợ kĩ thuật | Technical Support | TS
9 | Lập trình viên | Developer | Dev
10 | Thiết kế giao diện | UI/UX Designer | UD
11 | Phân thích nghiệp vụ | Business Analyst | BA

## Nhân sự tham gia
STT | Chức vụ | Tên | Vai trò | Ngày
1 | Configuration Controller | Nguyễn Văn Nghiêm | Tác giả | 2023-10-25
2 | Technical Leader | Phùng Văn Đạt | Xem và nhận xét | 2023-10-26
3 | Quality Assurance | Nguyễn Thu Phương | Xem và nhận xét | 2023-10-26
4 | Project Manager | Vũ Thị Thanh Ngân | Phê duyệt | 2023-10-28

## Xác định CI
Xác định CI
Phương hướng | Với mỗi công việc trong dự án, chúng ta thu lại được ít nhất một sản phẩm cụ thể. Đây được xem là tài sản của dự án, cần lên kế hoạch để xác định và quản lý
Cập nhật lần cuối: | 2023-10-30
Lĩnh vực | Tài sản cấu hình | Cách đặt tên | Nguồn | Tác giả | Mức độ bảo mật | Yêu cầu | Ghi chú
Quản lý dự án | Phương hướng chung | Phương_Hướng_Chung |  | PM |  | Được sponsor duyệt
| Ước lượng về năng suất nhân sự | Ước_lượng_về_năng_suất_nhân_sự |  | PM |  | Được sponsor duyệt
| Chiến lược dự án | Chiến_lược_dự_án |  | PM |  | Được sponsor duyệt
| Quản lý cấu hình | Quản_lý_cấu_hình |  | CC |  | Được PM duyệt
| Báo cáo tiến độ dự án | Báo_cáo_tiến_độ |  | PM |  | Được sponsor duyệt
| Bảng thu chi dự án | Bảng_thu_chi_dự_án |  | Acc |  | Được PM duyệt
Xác định + phân tích yêu cầu | Tài liệu tổng hợp yêu cầu | Tổng_hợp_yêu_cầu |  | BA1 |  | Được PM duyệt
| Tài liệu tổng hợp phương án | Tổng_hợp_phương_án |  | BA1 |  | Được PM duyệt
| Phát biểu bài toán | SOW |  | Cus |  | Khách hàng tự viết
| Hợp đồng khởi tạo dự án | Hợp_đồng |  | PM |  | Được PM, Sponsor và Customer đồng ý
| Chiến lược dự án | Chiến_lược_dự_án |  | PM |  | Được sponsor duyệt
| Danh sách chia nhỏ công việc | WBS |  | PM, BA, TL |  | Có sự thống nhất của PM, BA và TL
| Danh sách nhân sự và các bên liên quan | Danh_sách_nhân_sự_và_các_bên_liên_quan |  | PM |  | Được sponsor duyệt
| Ma trận kĩ năng | Ma_trận_kĩ_năng |  | PM |  | Được sponsor duyệt
| Ma trận gán trách nhiệm | Ma_trận_gán_trách_nhiệm |  | PM, TL |  | Có sự thống nhất của PM và TL
| Lập lịch | Lập_lịch |  | PM |  | Được sponsor duyệt
| Quản lý cấu hình | Quản_lý_cấu_hình |  | CC |  | Được PM duyệt
| Lược đồ usecase cho từng chức năng | Lược_đồ_use_case_<Tên chức năng> |  | BA |  | Được TL duyệt
| Kịch bản chuẩn và ngoại lệ cho từng chức năng | Kịch_bản_<Tên chức năng> |  | BA |  | Được TL duyệt
| Biểu đồ lớp thực thể, tuần tự, giao tiếp cho từng chức năng | Biểu_đồ_<Tên chức năng> |  | Dev |  | Được TL duyệt
| Đặc tả hệ thống (SRS) | Đặc_tả_hệ_thống |  | BA |  | Được TL duyệt
| Kế hoạch kiểm thử phần mềm | Kế_hoạch_kiểm_thử |  | Tester 1 |  | Được Test 1 duyệt
Thiết kế | Phác thảo giao diện | <Tên nền tảng>_Phác_thảo_giao_diện |  | UD |  | Có sự nhất trí của khách hàng
| Thiết kế đồ hoạ | <Tên nền tảng>_Thiết_kế_đồ_hoạ |  | UD |  | Có sự nhất trí của khách hàng
| Phối màu giao diện | <Tên nền tảng>_Phối_màu_giao_diện |  | UD |  | Có sự nhất trí của khách hàng
| Tài liệu mô tả giao diện | <Tên nền tảng>_Tài_liệu_mô_tả_giao_diện |  | UD |  | Được UD 1 duyệt
| File code giao diện tài xế | <Tên nền tảng>_Giao_diện_tài_xế |  | Dev |  | Được TL duyệt
| File code giao diện nhân viên bãi gửi xe | <Tên nền tảng>_Giao_diện_nhân_viên_bãi_gửi_xe |  | Dev |  | Được TL duyệt
| File code giao diện nhân viên vận hành công ty | <Tên nền tảng>_Giao_diện_nhân_viên_vận_hành |  | Dev |  | Được TL duyệt
| Tài liệu mô tả cơ sở dữ liệu | Tài_liệu_database |  | BA |  | Được TL duyệt
| File code xử lý cho từng chức năng | <Tên nền tảng>_<Tên chức năng>_<Tên người dùng>_Mã_nguồn |  | Dev |  | Được TL duyệt
Phân phối sản phẩm | Tài liệu hướng dẫn sử dụng cho từng người dùng | <Tên nền tảng>_<Tên người dùng>_Tài liệu hướng dẫn |  | BA |  | Được PM duyệt
| Kế hoạch đào tạo | Kế_hoạch_đào_tạo |  | PM |  | Có chữ kí của PM và khách hàng
| Biên bản bàn giao | Biên_bản_bàn_giao |  | PM |  | Có chữ kí của PM và khách hàng
| Biên bản đào tạo | Biên_bản_đào_tạo |  | PM |  | Có chữ kí của PM và khách hàng
| Tài liệu đánh giá hiệu suất đào tạo | Hiệu_suất_đào_tạo |  | PM |  | Có chữ kí của PM và khách hàng
| Biên bản kết thúc hỗ trợ từ xa | Biên_bản_kết_thúc_hỗ_trợ_từ_xa |  | PM |  | Có chữ kí của PM và khách hàng
Đóng dự án | Tài liệu tổng kết nhân sự | Tài_liệu_nhân_sự |  | PM, TL |  | Có chữ kí của PM, TL
| Tài liệu ước lượng năng suất công việc | Tài_liệu_năng_suất_công_việc |  | PM, TL |  | Có chữ kí của PM và TL
| Tài liệu ngân sách | Tài_liệu_ngân_sách |  | PM, Acc |  | Có chữ kí của PM và Acc
| Biên bản kết thúc dự án | Biên_bản_kết_thúc_dự_án |  | PM |  | Có chữ kí của PM và khách hàng